| 長庚醫療財團法人 | 規 章 編 號 | M02003 |
| --- | --- | --- |

長庚醫學研究計畫管理辦法

制定部門：行政中心

原訂日期：中華民國78年07月31日

修訂日期：中華民國101年12月20日

本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售。

著作權人：長庚醫療財團法人

目        錄

章    頁

別    次

第一章 總則………………………………………… 1   1 – 2

第二章 研究計畫之申請……………………………    2   3 – 10

第三章 研究計畫之審核……………………………     3   11 – 14

第四章 研究計畫之核定……………………………     4   14 – 15第五章 中間及成果報告………………………………  5   16– 19

第六章 異常處理……………………………………      6   20 – 22

第七章 實驗室記錄規範………………………          7   23

第八章 其他注意事項………………………………     8   24 –25

第九章 研究助理之任用與管理………………………    9   26 – 28

第十章 設備、材料請購及領用……………………    10  29– 30

第十一章 費用核銷及管制…………………………    11  31– 32

第十二章 研究成果評估……………………………      12  33 – 34

第十三章 其他相關規定………………………          13  35

第十四章 附則…………………………………          14  36

附件一編碼原則…………………………………  A   1

附件二著作認定資格……………………… …… A   2

附件三長庚醫學研究計畫申請說明……………  A   3

附件四長庚醫學研究計畫申請檢查表…… …… A   5

附件五長庚研究計畫申請書…………… ……  A   7

附件六個人基本資料表………………………………   A   33

附件七主持人研究成果AB表………………………   A   36

附件八新進人員指導同意書…………………………   A   45

附件九醫師研究員研究計畫構想書……………………  A   46

附件十長庚研究整合型研究計畫構想書………………  A   47

附件十一本院研究區貴重儀器使用收費標準……….  A   50

附件十二長庚醫院小額補助經費使用範圍及標準….  A   51

附件十三醫師研究員研究計畫構想書審查意見表…   A   52

附件十四長庚研究計畫初審意見表………………     A   53

附件十五長庚研究計畫複審意見表…………………   A   57

附件十六長庚研究構想書審查意見表………………   A   59

附件十七長庚研究計畫構想書口頭報告評核表……..  A   60

附件十八保密承諾書…………………………………   A   61

附件十九個人資料使用授權同意書…………………   A   62

附件二十長庚研究計畫呈核表………………………    A   63

附件二十一長庚研究計畫核定清單………………     A   64

附件二十二長庚醫院補助專題研究計畫執行同意書  .A   65

附件二十三長庚研究計畫主持人須知……………     A   67

附件二十四執行政府及衛生機構補助研究計畫編號

申請表…………… ………………………………     .A   72

附件二十五執行研究及成果運用承諾書…….……    A   73

附件二十六研究計畫中間成果報告………………    A   74

附件二十七研究計畫銷毀保留申請表………………  A   77

附件二十八研究計畫變更、延期及撤銷申請表……  A   78

附件二十九國科會研究計畫變更申請表……………  A   79

附件三十藥品檢附資料清單………….………………  A   80

附件三十一廠商贊助計畫研究助理個人資料使用

授權同意書…………………………………………     A   81

附件三十二請購單……………………………………   A   82

附件三十三研究計畫中間/成果評估報告表………………  A   83

附件三十四長庚研究計畫審查/評估結果通知 …………  A   84

第一章    總   則

1.1 目的

為使研究計畫之申請、審核、成果報告、異常處理、實驗記錄、研究助理任用及管理、設備材料請領、費用核銷管制、成果評估等各項作業之管理有所遵循，特訂定本辦法。

1.2 適用範圍

凡長庚醫學研究計畫、政府機構及衛生機構補助或廠商委託之專題研究計畫等均適用之。

1.3 研究計畫類別及編碼【附件一】

- 長庚醫院補助經費之研究計畫-簡稱CMRP（醫學類）、CARP（管理學類）、CDRP（教學類）、CLRP（實驗室維持）、CORP(目標導向)、CPRP（臨床試驗）、CRRP(科研究中心)、CSRP（社區服務）、CZRP（其他類）。

- 長庚生物科技研究計畫-簡稱CTRP。

- 行政院國家科學委員會補助經費之專題研究計畫-簡稱NMRP（醫學類）、NERP（工程類）、NARP（管理學類）、NCRP（產學合作類）、NTRP(科技學術合作類)、NZRP（其他類）。

- 行政院國家衛生研究院補助經費之研究計畫-簡稱HMRP（醫學類）、HERP（工程類）、HARP（管理學類）、HCRP（產學合作類）、HZRP（其他類）。

- 教育部補助經費之研究計畫-簡稱EMRP（醫學類）、EERP（工程類）、EARP（管理學類）、ECRP（產學合作類）、EZRP（其他類）。

- 衛生署暨下屬機關補助經費之研究計畫，含國民健康局及疾病管制局-PMRP（醫學類）、PERP（工程類）、PARP（管理學類）、PCRP（產學合作類）、PZRP（其他類）。另中研院、工研院、經建會、經濟部委託之學術性研究案得由醫研部審核後採用PMRP編號。

- 台塑企業委託之研究計畫-FMRP（醫學類）、FERP（工程類）、FARP（管理學類）、FCRP（產學合作類）、FZRP（其他類）。

- 其他廠商委託之研究計畫(不需經人體研究)-簡稱SMRP（醫學類）、SERP（工程類）、SARP（管理學類）、SCRP（產學合作類）、SZRP（其他類）。

- 廠商贊助人體試驗計畫- XMRP。

- 其他政府機關補助經費之研究計畫-GMRP（醫學類）、GERP（工程類）、GARP（管理學類）、GCRP（產學合作類）、GKRP (經濟部學界科專計畫)、GBRP(經濟部業界科專計畫)、GZRP（其他類）。

- 長庚大學補助經費之研究計畫-UMRP（醫學類）、UERP（工程類）、UARP（管理學類）、UCRP（產學合作類）、UZRP（其他類）。

- 跨部會（跨國科會、衛生署、國衛院國家型計劃）研究計劃-簡稱DMRP。

第二章  研究計畫之申請

2.1申請資格及申請方式

1.長庚醫學研究計畫

(1)申請資格及年資認定原則

研究計畫主持人須為長庚體系之專任人員，且具備下列規定之一者：

A.醫院主治醫師級人員、長庚大學及長庚科技大學助理教授級(含)以上教師。

B.具有碩士學位之住院醫師或具有第四年(含)以上之住院醫師，但須有一位符合前項資格之人員為共同主持人。

C.臨床研究人員，但須有一位本院主治醫師為共同主持人。

D.醫院護理人員、醫技部門、藥劑部門與行政部門人員具部定講師資

格以上或具碩士學位(含)以上，曾為研究計畫共同或協同主持人。

E.就讀博士班之醫師或生物醫學進修醫師得以論文為主題申請長庚研究計畫。

F.已退休之教師、醫師及研究人員經院方改聘為專任名譽副院長以上者，或為中央研究院院士、特聘講座教授、講座教授、曾獲得教育部國家講座或學術獎、國科會三次傑出研究獎、財團法人傑出人才發展基金會傑出人才講座、或其他相當獎項經院區研審會認可者。

G.具N3（含）以上資格之護理人員及工作年資三年（含）以上之醫技部門、藥劑部門與行政部門人員，得申請小額研究計畫，但須有一位符合長庚研究計畫主持人資格者為共同主持人。

H.長庚大學、長庚科技大學講師職務四年(含)以上，並有著作發表【附件二】或專利技術報告專書者，得申請小額研究計畫。

I.年資五年以上者，申請資格須包含下列一項始得申請(臨床試驗計畫、國科會退件計畫不在此限)

(A)近3年曾擔任院外學術研究計畫之主持人，且近3年至少須有一篇以第一作者或通訊作者發表於SCI論文者。

(B)持有國、內外發明專利且近3年至少須有一篇以第一作者或通訊作者發表於SCI該領域排名前25%論文者。

J.具副教授(含)以上人員、近3年曾擔任院外學術研究計畫之主持人、且近3年至少須有一篇以第一作者或通訊作者發表於SCI論文者得以申請整合型計畫並擔任總計畫主持人，子計畫主持人需符合上述A至I項之申請資格。

K.具講師級(含)以上主治醫師，可申請由本院自行發起之臨床試驗案件(簡稱臨床試驗計畫)。

L. 研究年資認定原則以過去執行國科會、國衛院、衛生署、跨部會、經濟部、長庚醫學研究計畫之開始日期計算。另主持人得以研究年資大於二年計算之認定原則包含下列一項：醫院臨床研究人員、長庚大學及長庚科技大學助理教授級(含)以上教師；取得博士學位或於國外進修二年(含)以上之主持人，檢附過去三年以第一作者或責任作者發表於SCI引證係數0.5以上論文一篇；已獲得國科會或國衛院計畫補助者以第一作者發表於SCI引證係數1.5以上或該領域排名前50%論文者。

(2)申請件數：

A. 長庚醫學研究計畫之申請，個別型計畫每一主持人每年以一件執行中計畫為限，有執行中院外學術研究計畫（國科會NMRP、國衛院HMRP、衛生署PMRP、跨部會計畫DMRP、經濟部學界科專計畫GKRP）者，每一主持人每年以二件執行中計畫為限（目標導向計畫、整合型計畫不在此限）。

B. 護理人員、醫技部門、藥劑部門與行政部門人員申請小額研究計畫，每一主持人每年以一件執行中計畫為限，而其共同主持人則以輔導二個計畫為原則。

(3)申請檢送資料

A. 研究計畫如涉及人體研究、動物實驗、基因治療或基因重組實驗、感染性生物材料者，應先分別取得本院人體試驗倫理委員會、動物飼養及實驗所在地之實驗動物照護及使用委員會、長庚大學生物實驗安全委員會、院區實驗室生物安全委員會等之收件證明，並檢附於研究計畫申請書內，始受理申請。於研究計劃審核通過呈核時，另須檢附相關核可證明或同意函，始可受理研究計畫之執行。

B.長庚醫學研究計畫申請說明如【附件三】，申請須檢附相關書面資料：包括「長庚醫學研究計畫申請檢查表」【附件四】、「長庚醫學研究計畫申請書」【附件五】、「個人資料表」【附件六】、「研究成果AB表」【附件七】、設備規格說明書及其他相關資料等各一式三份，向院區醫學研究發展部（以下簡稱院區醫研部）提出申請。研究年資小於二年之人員，加附「新進人員指導同意書」【附件八】，及過去兩年研究成果。計畫申請書之計劃摘要及研究內容(表C005~表C009)合計至多以25頁為原則，其中，中英文摘要至多各1頁，參考文獻至多5頁。

C.初次申請擔任醫師研究員，得以「研究計劃構想書」【附件九】提出申請，另檢附個人資料表、研究成果AB表以及前五年內已出版最具代表性或與計畫內容相關之學術著作（至多五篇）。

D.整合型研究計畫之申請包括提交「長庚研究整合型研究計畫構想書」【附件十】及長庚醫學研究計畫申請書兩階段；研究計劃主持人提出整合型研究計畫構想書，說明及描述研究方向與預期成果，以書面向院區醫研部提出申請。「長庚研究整合型研究計畫構想書」審核通過後，再提出長庚醫學研究計畫申請書申請執行計畫，但仍需符合申請相關規定。

E.目標導向計畫，係屬配合醫院政策、任務導向之研究發展計畫，計畫主持人檢附院長級(含)以上主管同意之研究相關會議記錄或證明，併同計畫書送審。另，經院區研審會主席審核同意，並呈報至主任委員核可後，得不受2.1條1.(1).I之限制；惟，主持人應就計畫申請書中列出申請中計畫之優先順序，院區研審會逐級從嚴審查，新申請案之審查標準評定分數至少為集中審查案件排名前三分之一。

(4)其他申請相關規定

A .每件研究計畫由同一科研究人員擔任共同主持人之人數以三人為原則。每位體系外研究人員以擔任四個計畫之共同主持人為原則。共同主持人應對計劃執行進度及研究成果負監督及保密之責，對於研究年資小於五年之計畫主持人，共同主持人需負指導與協助之責。

B.研究計畫申請前，已知生物資料需送至院(國)外者，應於計畫送審時，依「研究用生物資料外送作業準則」提報生物資料外送資訊。

C.由主持人自行發起且廠商贊助部份經費計畫申請案，主持人於研究計畫送審時，應充分揭露廠商贊助項目及經費、主持人與廠商雙方之責任，如有受試者因臨床試驗而引起試驗相關損害時，本院與贊助廠商依合約內容之損害補償原則辦理對受試者之損害補償責任。

D.與院外人士合作之申請案，本院主持人於申請研究計畫時，應充分揭露雙方合作項目及研究成果歸屬情形，以維護雙方機構研究成果歸屬之權益。

2.國科會研究計畫、國衛院研究計畫

(1)申請資格

申請國科會或國衛院專題研究計畫主持人(申請人)及共同主持人之資格，須符合國科會或國衛院規定者，始得提出申請。

(2)申請方式：

計畫之申請悉依各機構規定撰寫研究計畫及線上申請，並依其規定檢附書面文件交行政中心醫研部，行政中心醫研部於線上進行行政審查後，彙總備函分別向各機構提出申請辦理。多中心型計畫或承包非本院人員擔任計畫主持人的整合型計畫之子計畫者須先向院區管理部提出申請，依院區發展考量審核呈報院區院長核准後，再交行政中心醫研部辦理。經國科會、國衛院審核核定之計畫，由行政中心醫研部統籌辦理全院合約書用印、簽約及撥款事宜；多中心或承包非本院人員擔任主持人的整合型計畫之子計畫者須先會執行院區院長意見後為之。

3.衛生署科技研究計畫

(1)申請資格

主持人資格悉依衛生署及其委託機構規定。

(2)申請方式：

係以招標方式收件，於遞標前以機構別先予整合成單一計畫後，主持人備妥計畫書、授權書（機構授權由主持人執行該計畫之招標作業）及投標廠商聲明書，由院區醫研部呈院區管理部報經院長核准後用印。

4.國健局、疾管局、衛生局或中研院等委託計畫

(1)申請資格

主持人資格悉依國健局、疾管局、衛生局或中研院規定。

(2)申請方式

主持人與委託單位議定內容後，由院區醫研部將計畫申請書及相關文件呈報院區管理部，報經院長核准後，備函向委託單位申請，機構不必備函者由主持人逕寄委託單位申請。

5.廠商委託研究計畫(SMRP)：

廠商委託研究計畫未含人體研究，即不包括可辨識人體組織或資料的研究。

(1)申請資格

主持人資格悉符合委託機構規定。

(2)申請方式

符合申請資格者，計畫主持人與贊助廠商議定研究合作內容後，將計畫書、合約書草約，以簽呈呈報院區管理部。院區管理部視內容及成果歸屬情形進行審查或會相關單位意見後，呈報院區院長核准後簽約用印。相關程序完成後由院區醫研部辦理立案。院區醫研部依呈准文件、承諾書或合約書，及研究經費之相關附件，以研究計畫呈核表呈研審會主席核閱，通過後開立計畫案號，將研究計畫核定清單交主持人及會計處以利計畫執行。

6.廠商委託人體試驗計畫(XMRP) ：

廠商委託研究計畫需經人體試驗倫理委員會核准者，含A.醫療法所規範的人體試驗案件，含新醫療技術、新藥品、新醫療器材及學名藥生體可用率、生體相等性之試驗研究。B.人體研究。計畫執行除應依據「人體試驗作業管理辦法」辦理外，如涉及基因研究或將生物資料外送，另應依「人體生物資料庫管理作業辦法」及「研究用生物資料外送作業準則」辦理。

(1)申請資格

主持人資格悉符合委託機構規定。

(2)申請方式

需先取得人體試驗倫理委員會同意臨床試驗進行之證明書，如為聯合人體試驗委員會核准通過之人體試驗，應取得其核准函，並完成臨床試驗合約書簽署後始得執行，臨床試驗合約書簽署作業規範依「廠商贊助計畫作業準則」辦理。

2.2申請時機：依計畫主持人資格區分不同的申請時點，說明如下：

1.長庚醫學研究計畫

(1)得視實際需要提出申請者（以下簡稱隨到隨審）：

A.新進人員到職一年內（新聘主治醫師、教師、臨床研究人員）

B.中研院院士、特聘講座教授、講座教授、總統科學獎獲獎人、教育部國家講座、學術獎獲獎人、國科會特約研究人員(累獲國科會傑出研究獎三次)、國科會傑出研究獎獲獎人、行政院傑出科技人才獲獎人、前一年度研究獎勵金獲無限量級獎勵、經本院評核通過之科研究中心主任（以下簡稱傑出研究人員）。

C.初次申請擔任醫師研究員。

D.臨床醫學技術進修、臨床基礎醫學進修醫師返國前三個月，生物醫學進修醫師返國前六個月之人員。

E.研究年資小於二年之人員。

F.研究計畫類別屬於小額研究計畫、整合型研究計畫、目標導向研究計畫、教學類研究計畫、實驗室維持計畫、社區服務研究計畫等、科研究中心計畫。

(2)申請時點為每年三次(3月、6月、9月)集中申請者（以下簡稱集中審查）：

A.研究年資大於二年之人員(含醫師、護理、藥事、醫事放射、醫事檢驗等)。

B.就讀博士班之醫師或生物醫學進修醫師以論文為主題申請長庚研究計畫者。

(3)未獲國科會補助之研究計畫得依各院區醫研部公告期間提出申請。

2.院外各類研究計劃之申請時點悉依各機構公告為準。

2.3 申請補助項目

依研究計畫實際需要得申請下列各項補助經費：

1.長庚醫學研究計畫

(1)研究人力：

A.依計畫需要得申請專、兼任助理、研究生、臨時工等。一位主持人之個別型計畫至多二名專任研究助理，含目標導向、整合型計畫至多四名專任研究助理，惟核心實驗室維持計畫依服務量核給。

B.小額研究計畫不得聘任專任研究助理，得聘任兼任研究助理或聘任臨時人員。

C.符合聘任隨計畫博士後研究員(研究醫技員)資格者，申請時須檢附「博士後研究員(研究醫技員)申請表」，述明申請目的、必備專長、參與之研究項目以及工作績效評估基準。

(2)研究設備：以共同使用為原則，已有設備不應重覆購置，申購設備檢附文件包括儀器說明（設備名稱、功能、規格說明書、估價單、服務內容等）、購置目的及需求原因、預期服務績效（預期服務時數、件數、收入及發表論文數）、擬置放位置及空間配置。小額補助經費不得編列一萬元以上之設備費用。儀器設備單價於二十萬元至二百萬元者，填報「研究用儀器設備需求申請表」，超過二百萬元者，填報「研究用貴重儀器設備需求申請表」。

(3)耗材費：執行計畫所需之耗材及藥品費。

(4)貴重儀器使用費：如需使用貴重儀器且本院已提供之項目，依據本院「研究區貴重儀器使用收費標準」【附件十一】編列預算送審，核定後依研究計畫時程提出申請，俟報告驗收後自計畫項下費用撥付；凡本院已提供之各項服務，不得委外送件及報銷該筆經費，除具急迫性及時效等考量，則由核心實驗室統一委外送件。如需使用之貴重儀器為本院無提供者，需檢附貴儀提供單位之收費標準。

(5)其他費：資料檢索、問卷調查、執行危險性工作意外險之保險費、法定項目之特殊健康檢查費用及臨床檢查、檢驗費、實驗動物代養費等。研究計劃所編列之臨床檢查/檢驗項目，比照本院健保收費計價，如該項目無健保給付，則以自費收費計價。若實驗所需，編列之檢查、檢驗項目本院無法執行，須委外代檢，應於預算表詳述原因，費用報銷時依「其他項目支付之技術費」核決權限辦理。

(6)申請小額補助計畫使用範圍及標準悉依「長庚醫院小額補助經費使用範圍及標準」【附件十二】辦理。

(7)本院已有提供之項目及補助之費用，不得列入申請費用之編列如：郵電費、影印費、差旅費、論文發表費、圖書費、文具費、資訊軟體費、電腦及電腦周邊設備費、冷凍及冷藏設備。

(8)經費限制：

A.研究年資小於二年人員，計畫經費以六十萬元為限。

B.就讀博士班醫師，研究計畫經費以新台幣六十萬元為限（持有國科會、國衛院、衛生署、跨部會計畫不在此限）。

C.小額補助計畫經費以二十萬元為限。

2.國科會計畫：依國科會規定，主要內容包括：

(1)業務費：

A.研究人力費：

依國科會「專題研究計畫助理人員約用注意事項」規定辦理，申請專、兼任助理酬金及臨時工資、博士後研究人員費用等。

B.耗材、物品、圖書、雜項費用，需編列研究計劃相關實驗進行之審查費(如人體試驗倫理委員會等審查費)。

C.國際合作研究計畫國外學者來台費用。

(2)研究設備費：指執行研究計畫所需單價在新臺幣一萬元以上，且使用年限在二年以上與研究計畫直接有關之各項設備。

(3)國外差旅費：赴國外或大陸地區差旅費、出席國際學術會議差旅費、國際合作研究計畫出國差旅費。

(4)管理費：院外研究計畫須依規定編列管理費，視實際需要編列額度，每年度以不超過計畫下人事費(不含計畫主持人費)及業務費總和之百分之十二或百分之十五為限。

3.院外計畫之經費補助悉依各補助機構之規定辦理。

2.4 經費來源

1.長庚醫學研究計畫經費係由長庚紀念醫院醫療收入提列之。

2.長庚大學、國科會、國衛院及衛生署等政府機構、廠商及其他單位依補助（或贊助）之金額撥付之。

第三章   研究計畫之審核

3.1 長庚醫學研究計畫審理部門

- 長庚醫學研究計畫審理部門為院區研審會，院區醫研部為研審會幕僚。長庚大學臨床醫學研究所、傳統中國醫學研究所學生計畫由其自行初審後送院區研審會。

- 重大醫學研究計畫案（及跨院校整合型計畫）由研審會評估後，須經「長庚醫學研究發展委員會」(以下簡稱研發會)審核再呈決策會主委核決。

- 長庚生物科技計畫由研發會負責審核評估。

3.2審查作業程序：

- 長庚醫學研究計畫審查程序分為初審及複審，審查程序先依初審程序送審查委員審查，依初審結果及具體建議視需要請計畫主持人回覆意見後，再送初審委員審查或送主審委員進行複審。集中審查案件另排定會期審查。

- 未獲國科會補助之研究計畫、研究經費一百萬元以下之實驗室維持計畫等，審查程序得簡化由主審委員一人審查。

- 初次申請醫師研究員之研究計劃，審查程序得於審查其補助資格時，同步進行研究計畫審查作業，評審委員於二星期內完成審核並將詳細意見填入「醫師研究員研究計劃構想書審查意見表」【附件十三】送回院區醫研部。

3.3初審作業程序及期限：

- 院區研審會主席依計畫案之學門別選派主審委員，負責審查作業。

- 研究計畫申請案送請主審委派相關研究領域助理教授級(含)以上專家學者擔任初審委員，連同「長庚研究計畫初審意見表」【附件十四】送初審委員二人審查。

- 評審委員於二星期內完成審核並勾選評定結果，將詳細意見填入「長庚研究計畫審核意見表」送回院區醫研部。

- 初審評定結果如為小幅修改可推薦者，主持人需於七天內回覆；評定結果如為需大幅修改再重新送審者，主持人需於三十天內回覆。主持人未於期限內回覆者，院區醫研部以「評估結果通知單」通知主持人；應回覆期限後三個月內未回覆者視為放棄，需改以新案重新申請。

- 研究年資小於二年之人員(含醫師、護理、醫技、藥事、行政人員)、工作年資三年（含）以上之非醫師類人員，初審結果如需計畫主持人補充說明時，院區醫研部應轉錄初審意見通知主持人提出書面說明，並請主審確認。若主審仍有意見，由研審會主席裁示。研究年資大於二年之人員，院區醫研部將初審結果逕送主審委員進行複審，惟，當主審委員建議主持人須先回覆初審意見時，則得依主審委員意見請主持人回覆後再送主審委員。

3.4 複審作業程序及期限：

- 院區醫研部將研究計畫申請案及初審意見表連同「長庚研究計畫複審意見表」送主審委員複審，主審於二星期內完成審核並勾選評定結果，將詳細意見填入「長庚研究計畫複審意見表」【附件十五】後連同計畫書送回院區醫研部。

- 研究計畫審查評定結果分為：「優先推薦」、「小幅修改可推薦」、「須大幅修改再重新送審」、「不予推薦」四類。複審評定結果如為小幅修改可推薦者，主持人需於七天內回覆，評定結果如為需大幅修改再重新送審者，主持人需於三十天內回覆。主持人未於期限內回覆者，院區醫研部以「評估結果通知單」通知主持人，請其於七天內回覆，未回覆者視為放棄，需改以新案重新申請。

- 審查結果依核決權限呈核。

3.5 研究計畫若有編列研究設備費用、貴儀使用費，由主席另派設施管理小組委員一至二人評估經費編列合理性；如無設置設施管理小組之院區，由計劃初審委員及主審委員審核預算編列之合理性，並於一個月內完成審核。研究設備審查分行政審查(初審)及專業審查(複審)。

1.行政審查(初審)：本院申請案件由院區醫研部及研究區域負責人進行初審作業；長庚大學申請案件由長庚大學研發處進行初審作業，大學研發處將初審委員意見併同現有設備清單送回院區醫研部。

2.專業審查(複審)：由設施管理小組委員，或計畫初審委員及主審委員審查，院區醫研部彙總初審結果送複審委員審核，複審委員針對研究計畫內容及設備請購需求合理性予以審查。

3.6 整合型研究計畫之審查包括整合型研究計畫構想書及研究計畫書兩階段；由研審會主席敦聘相關研究領域二至三名副教授級以上專家針對研究計畫構想書內容進行評審，審查委員填寫「長庚研究構想書審查意見表」【附件十六】後送回院區醫研部，研究計畫構想書經評審通過後，由研審會主席裁示是否須口頭報告，如須口頭報告，審查委員依口頭報告審查結果填寫「長庚研究計畫構想書口頭報告評核表」【附件十七】；如認為無須簡報審查，則請主持人直接撰寫詳細計畫書送審。審查結果依核決權限規定呈核。

3.7 審核要點：

1.長庚醫學研究計畫審核要點

(1)研究目的、方向、特性、創新性及未來對長庚整體研究的貢獻；如何著手處理研究問題、問題處理之方法是否合乎思維邏輯、臨床與基礎醫學是否結合。

(2)計畫主持人：教育及研究訓練背景、過去研究成果、與過去研究有無連續性及特色等。

(3)研究經費之編列、研究設備需求與資源運用是否合理，其中，研究設備行政審查重點包括：A.設備置放地點：共用方便性及設置空間。B.本院已有相關設備之使用狀況：現有相同設備、相同功能設備、可替代設備…等之服務容量餘裕、動用率等；專業審查重點包括：A.購置需要性。B.設備規格、機型之適當性。C.設備安全性及特殊性需求。D.設備維護保養能力。E設備操作人員之來源、儲訓完備性及技術能力。F.預期使用效益或貴重儀器之預期服務項目、每月服務量、收費基準、服務效益等。

(4)其他相關審查事宜悉依研審會會議決議事項辦理。

2.國科會及其他機構計畫之審核悉依各機構之規定。

3.8審查委員資格：

1.個別型計畫：

(1)初審委員：為助理教授級(含)以上學者專家，該研究領域若無適合之助理教授級以上人選，主審委員得於該研究領域指派適當之人選，惟需經研審會主席同意。

(2)主審委員：為副教授級(含)以上學者專家，且研究年資大於五年、近三年曾主持國科會或國衛院計畫。

2.整合型計畫：

(1)初審委員：由原構想書審查委員擔任，為副教授級(含)以上學者專家。

(2)主審委員：為教授級(含)以上學者專家，且近三年曾擔任院外學術研究計畫之主持人(含國科會專題計畫、國家型計畫以及國衛院或政府機構補助學術研究計畫之計畫主持人)。

(3)至少須一位本院正式聘任之院外研究顧問擔任審查委員，若該領域無合適顧問擔任審查委員，得聘請體系內跨院區、長庚大學或各院區研究合作機構之專家學者協助審查。

3.臨床試驗計畫：得由臨床試驗中心推薦臨床試驗相關領域審查委員名單予研審會，並由研審會主席依該領域專家推派審查委員審查。

3.9審查委員之利益迴避暨保密原則及個人資料使用授權：

- 審查委員應致力於客觀、公正、公開之審查程序，審查過程應不為或不受任何請託、關說，確保審查作業之品質。

- 審查委員不得藉由審查作業獲取直接或間接（如共同掛名主持）之不當利益。

- 審查委員未經授權，不得將審查資料、審查會議討論過程之意見或結果洩漏予他人。

- 院外審查委員應於初次審查計畫前簽署「保密聲明書」【附件十八】、「個人資料使用授權同意書」【附件十九】，由院區醫研部存檔。

- 院區研審會指派審查委員時，除考量專長之符合性及研究表現優良者，宜避免審查委員與主持人有下列關係：

(1)任職同一系、所、科或組。

(2)近三年曾有指導博士、碩士論文之師生關係。

(3)近二年發表論文或研究成果之共同作者。

(4)審查計畫時有共同執行研究計畫。

(5)配偶或三親等以內之血親或姻親。

3.10非本院人員擔任長庚醫學研究計畫審查委員者，於出席會議時得支領出席費，出席費額度按規定支領每人、每次3000元。初、複審委員審查費額度按規定支領每人、每件計劃2000元。交通費依憑証實報實支。

第四章   研究計畫之核定

4.1 長庚醫學研究計畫之核定

- 院區醫研部應將審核通過之研究計畫依據編碼原則予以編號，以「長庚研究計畫呈核表」【附件二十】依核決權限呈准後，以「長庚研究計畫核定清單」【附件二十一】通知計畫主持人據以簽認「長庚醫院補助專題研究計畫執行同意書」【附件二十二】及「長庚研究計畫主持人須知」【附件二十三】，一份繳交院區醫研部留存後，始得使用經費，並刻製研究計畫專用章，做為執行之依據。

- 經研審會核准配置於本院共同研究區域之設備，以共同研究區域成本代號購置為原則，主持人依核定之成本代號提出請購。

- 多年期研究計畫得一次核定或分年核定，過去研究表現傑出（傑出研究人員）及本次主題具創新性者，最長得核定五年。

- 經研審會一次審定之多年期計畫第二年起（上年度計畫執行期滿前二個月內），主持人需繳交中間報告，經研審會評估通過後，始得核給下一年度經費；主持人前一年度經費支用低於70%未提出說明者，或主持人說明後經研審會評估不通過者，前一年度計畫經費餘額不得併入下一年度支用。

- 經審核未通過者，由院區醫研部以「長庚研究計畫審查/評估結果通知」通知計畫主持人。

- 審核期間如申請人或其相關人士有關照請託情事，即由研審會裁定不通過並提報決策委員會處理。

- 長庚醫學研究計畫經費核定：悉依研究類經費核決權限呈核。

- 各院區與體系外人士合作之跨院校合作計畫件數佔率(計畫件數佔率=跨院校合作計畫總核定件數/總核定計畫件數)以及經費佔率(經費佔率=跨院校合作計畫總核定經費/總核定計畫經費)皆以25%為原則。另，因院區研究發展需要所推動之跨院校合作計畫，經研發會主席同意，得不受上述比例限制。

4.2 院外研究計畫之核定

- 獲國科會補助之研究計畫，需於國科會網站線上簽署專題研究計畫執行同意書後，送行政中心醫研部據以辨理合約書簽訂、補助款申請及經費建檔作業。

- 獲國衛院補助之研究計畫，需依國衛院相關規定提供經費明細表及簽訂合約書後，送行政中心醫研部辦理經費建檔作業。

- 凡屬衛生署及其下屬機關、經濟部、經建會、工研院、中研院、縣政府等委託之研究案，主持人須填寫『長庚紀念醫院執行政府及衛生機構補助研究計畫編號申請表』如【附件二十四】，併同契約書或合約書、計畫書及補助單位函文(一式二份)寄院區醫研部，憑辦理研究計畫編號。

- 廠商委託之研究計畫則依廠商匯入款項時間由會計處建立預算檔。

5. 為確保體系外之研究計畫共(協)同主持人與本院協同進行研究，或借重本院所擁有之資源進行研究，其執行期間應遵守之保密承諾，及據此發展之研究工具（如各式量表）及相關著作等研究成果，可供本院或本院指定之機構或個人無償使用；凡體系外之研究計畫共(協)同主持人與本院研究人員合作申請研究計畫執行，需簽署「執行研究及成果運用承諾書」【附件二十五】，以保障本院及受試者相關權益。

第五章   中間及成果報告

5.1長庚醫學研究計畫

1.多年期計畫主持人於計畫執行屆滿一年之前二個月內需繳交研究中間報告，於全程結案後三個月內需繳交成果報告【附件二十六】；一年期計畫計畫主持人則於計畫結案後三個月內繳交成果報告 (一式兩份)。

2.中間報告以4至10頁為原則，成果報告不得少於10頁。

3.報告內容格式依序為封面、中英文摘要、目錄（中間報告得省略）、報告內容、參考文獻、計畫成果自評、可供推廣之研發成果資料表、附錄。

4.計畫執行期間，如有向人體試驗倫理委員會、實驗動物照護及使用委員會、實驗室生物安全委員會、或長庚大學生物實驗安全委員會申請變更者，請檢附歷次變更之通過證明及變更內容。

5.2 院外研究計畫

1.國科會研究計畫主持人於計畫執行期滿後三個月內應依其規定於國科會網站線上繳交研究成果報告及出國心得報告等電子檔（其中，獲補助出席國際學術會議差旅費者須另附發表之論文）。如屬多年期計畫，於全程執行結案後三個月內需繳交總結成果報告。

2.國家衛生研究院研究計畫主持人應於每年度11月30日前，以國衛院院外研究計畫線上作業系統線上填報年度成果報告。如屬多年期計畫，應於計劃全程執行結案後二個月內需繳交全程計畫執行總報告。

3.衛生署委託科技研究計畫則以受委託機構(如國科會或國衛院等)相關規定繳交成果報告。

5.3臨床應用效益暨論文發表

1.為提升研究成果臨床應用效益，以提昇本院醫療水準並加強學術研發成果之應用推廣，臨床效益類型分為純基礎研究、無臨床效益；疾病機轉研究、無立即臨床效益；試劑開發、具臨床效益；疾病診斷、具臨床效益；藥物療效評估、具臨床效益臨床治療與照護評估、具臨床效益。主持人於繳交成果報告時自行申報研究計畫之臨床效益，院區研審會聘請委員就預期可臨床應用之成果予以審查。經研審會審核後，將具有臨床效益之研究成果通知計畫主持人所屬科主任，作為臨床照護之參考。院區醫研部應每年年底彙總各科研究成果呈報研審會主席後公告於院區醫研部網頁，並將該年度研究成果具臨床效益者，呈核各醫務專科主任及院長，以利協助及整合臨床推行效益，並安排於醫學研究系列講座及醫師研究訓練營分享其研究成果。

2. 研究計畫結案後半年內(自計畫結案日起算六個月內，結案日期為計畫結束日期，若計畫申請展延，則以展延結案日期為主)，應參考Authorship Guidelines於投稿論文之致謝欄載明CMRP計畫編號，並將投稿證明交院區醫研部，如有特殊情況無法於上述規定期限內提交投稿證明，主持人須提出說明。

3. 計畫結案後兩年內應發表論文於本院認可之期刊(含Accept)，未發表前不予受理下一年度之計畫申請，惟主持人提供論文被Reject、Revise或審核中之證明，得申請新案。如近三年內曾發表單篇論文於引證係數5(含)以上或該領域前10% 之期刊，則計劃結案後應發表論文之期限得以放寬至三年。

4. 研究年資小於五年者或醫事人員等如有撰寫論文之需求時，得由院區研審會提供相關領域專家協助輔導諮詢。

5.4 研究計畫期中/結案報告管制作業

1.負責單位：各院區醫研部

2.作業方式：

(1)研究計畫到期日或展延日之前三個月為管制點，依管制點，系統自動以電子郵件寄發「長庚研究計畫到期提示單（第一次）」予計畫主持人，計畫主持人於院內網路/表單櫃/研究類網頁下載「長庚研究計畫中間/成果報告」填報，並送至醫研部。

(2)成果報告及相關附件需於計畫到期後三個月內提交院區醫研部；計畫屬院內多年期者，需於計畫到期日前二個月提交期中報告及相關附件，俾利後期經費核付。院區醫研部審視文件齊全後，在HIS 之「長庚研究計畫期中結案報告繳交控管」畫面輸入報告繳交日期，連同計畫評估表轉計畫原審委員評估。原審委員評估完成後，將評估結果填入計畫評估表，呈研審會主席核簽。

(3)計畫結束通知：於計畫到期日或展延日當月，系統自動以電子郵件寄發「長庚研究計畫到期通知單（第二次）」予計畫主持人，主持人應於期限內繳交報告。

(4)報告延遲繳交管制：於計畫到期日或展延日後第三個月、第四個月，系統自動以電子郵件寄發「期中/成果報告逾繳反應單（第三次）」、「研究計畫屆期未提報告通知單（第四次）」予計畫主持人，計畫主持人應於一個月內繳交完畢；如有特殊情形須延期者，應於一週內說明於「長庚研究期中/成果報告逾繳反應表」中寄回院區醫研部，呈研審會主席核決。展延報告繳交之申請以一次為限。

(5)投稿證明繳交管制：於計畫到期日或展延日後第六個月、第七個月，若尚未繳交投稿證明者，系統自動以電子郵件寄發「研究計畫屆期未提投稿證明通知單（第五/六次）」予計畫主持人。

5.5 未提報研究報告之處理

1.長庚醫學研究計畫

(1)逾報告延遲繳交管制點或報告展延日期當月仍未繳交成果報告者，視同該計畫未結案。院區醫研部每月以電子郵件寄發「長庚研究計畫屆期未提報告通知單」予計畫主持人。繳交前不予受理下一年度之計畫申請；並以電子郵件形式通知計畫主持人上一級主管，由主管進行跟催結案。如有特殊情形無法提報時，需經研審會主席核准始能延期提報，以一次為限。

(2)如有此項異常者，院區醫研部應視情形提報，建議中止其所屬研究計畫之有關補助或不得支用研究補助費，送行政中心醫研部審理，呈研發會主席、決策會主任委員核決後辦理。

2.院外研究計畫

國科會、國家衛生研究院及衛生署等之研究計畫，如未於規定期限內繳交執行研究成果報告者，將依合約規定追繳全數補助經費，並視其情節輕重議處，不得再接受各項補助及委託計畫，並依「長庚醫學研究計畫補助費作業辦法」扣回本院補助款。

5.6 研究計畫保存及銷毀

1.長庚醫學研究計畫

院區醫研部應將研究計畫、審查會議紀錄等相關文件，保存至研究計畫完成後至少三年。

2.院外研究計畫

國科會、國家衛生研究院及衛生署等之院外研究計畫保存，依照受委託機構(如國科會或國衛院等)相關規定辦理，無保存規定者依照長庚研究計畫保存方式辦理。

3.銷毀程序

(1)彙總銷毀研究計畫清單，呈報院區研審會報告。

(2)	經由院內網路公告週知，若主持人欲保留檔案，得以申請表【附件二十七】說明保留案件之案號，經醫研部主任核准，院區醫研部先行銷毀審查紀錄，其餘交予主持人自行保管。

(3)	院區醫研部將可銷毀研究計畫打包，運送過程中需注意不會散落或遺失；銷毀過程中，院區醫研部指派專人全程監督，確認資料無洩漏，銷毀過程拍照或攝影存證。

(4)	對於銷毀研究計畫製作清冊並永久保存。

第六章   異常處理

6.1 研究計畫延期、變更及撤銷

1.長庚醫學研究計畫

(1)長庚醫學研究計畫如需變更、延期及撤銷時，計畫主持人應填寫「長庚研究計畫變更、延期及撤銷申請表」【附件二十八】，詳細說明變更、延期及撤銷原因，如涉及人體研究、動物實驗、基因治療或基因重組實驗、感染性生物材料執行期限及內容之異動，應同時檢附人體試驗倫理委員會、實驗動物照護及使用委員會、實驗室生物安全委員會或長庚大學生物實驗安全委員會修正通過證明，送交院區醫研部彙轉研審會審核，通過後始得變更、延期或撤銷。

(2)延期、變更之申請以一次為原則，延期最多以延長一年為限，延長執行期間內所需之各項費用，不另補助；申請延期應於計畫截止日前二個月內提出申請。多年期計畫僅得於最後一年度辦理展延。

(3)多年期研究計畫主持人，不得於計劃執行期間申請註銷計畫，如有特殊情況應以簽呈事前提報。

(4)項目流用：各補助項目如有不敷支用或剩餘，得互相流用，流入數額未超過該項目原核訂金額百分之五十、流出數額未超過該項目原核定金額百分之五十者，由研審會主席核決。流入數額超過原核訂金額百分之五十、流出數額超過原核定金額百分之五十者，由研審會主席審查後送院區院長核決。流用以一次為原則。

(5)研究設備若有特殊原因需更改機種、變更機型時，應事先提出變更申請，送交院區醫研部彙送研審會審核，並依核決權限規定呈核准後始得變更。事後之變更概不受理，由計畫主持人自行負責。

(6)設備之請購，如因匯率波動等不可控因素，致有費用逾限，應即時提出變更申請並檢附請購單等相關資料，送交院區醫研部彙送研審會審核，並依核決權限規定呈准後，始得辦理費用調整。

2.院外研究計劃

(1)院外計畫如有特殊原因無法如期結案時，計畫主持人應依其規定於時效內向計畫補助機構辦理展延。

(2)下列有關國科會研究計畫之變更情形由主持人填表後【附件二十九】，逕送會計處辦理：

A.業務費項下流用者(即研究人力費、耗材物品、雜項費用及國際合作研究計畫國外學者來臺費用之間的流用)。

B.國外差旅費支用後賸餘款流用者。

C.該計劃全程各補助項目流入經費數額未超過原核定金額百分之五十，流出數額未超過原核定金額百分之五十者。

(2)下列有關國科會研究計畫之變更情形由主持人填表後【附件二十九】，送行政中心醫研部轉研發會審理：

A.國外差旅費如有變更出國人員、人數、次數、天數、地點者。

B.設備項目變更，單價未超過五十萬元者。

(3)下列國科會研究計畫之變更情形，主持人直接於國科會線上系統提報，繳交送出並列印該變更申請表送行政中心醫研部發函，經國科會同意方得流用或變更。

A.該計劃全程各補助項目流入經費數額超過原核定金額百分之五十，流出數額超過原核定金額百分之五十。

B.變更核定清單補助項目欄位中原未核定之補助項目經費者。

C.變更執行機構、延長執行期間、增列共同主持人等。

D.設備項目變更，單價超過五十萬元者。

6.2 計畫主持人離職或離院

1.長庚醫學研究計畫

(1)計畫主持人執行研究計畫中途離職時，主持人應填寫「長庚研究計畫變更、延期及撤銷申請表」，詳細說明變更或撤銷原因，送交院區醫研部彙轉研審會審核通過後，方簽准辦理離職。辦理計劃變更，須檢附接替人選之個人資料表，變更適當人選接替，經研審會主席核准後始得變更，承接之計畫主持人資格及計劃件數應符合2.1之1.(1)計畫申請資格及2.1之1.(2)計畫申請件數之規定。如為撤銷計劃者，經研審會主席核准通過後，停止其補助並請主持人繳交結案報告後始得辦理離職手續。

(2)主持人於計畫執行中，因國外進修或支援其他院區等辦理離院手續，應於離院前推薦接替人選，以免計畫中斷；若主持人欲在離院後繼續進行計畫，應說明可持續進行計畫之理由，經研審會同意後予以保留。

2.院外研究計劃

院外經費補助之計畫主持人離職時，需推薦接替人選（如：共同主持人）並應去函向該補助機構報備，以避免計畫中斷。若無適當人選時則應及時繳交執行報告並去函結報。如未於離職前繳交執行研究報告者，視同該計畫未結案，主持人應繳回已撥付之補助全數經費。但如計畫主持人要求將其計畫隨職務異動轉移時，則依各補助機構規定作業辦理。

6.3 經費超支

會計處發現研究計畫所發生之費用超過核定預算時，應即以「長庚研究費用異常反應表」通知該計畫主持人說明原因轉院區醫研部提報研審會主席核決。如主持人擬以BMRP支付超支費用時，得於「長庚研究費用異常反應表」說明超支原因後逕送會計處辦理。

第七章   實驗室工作記錄規範

7.1 主持人應於計畫開始時登記領取實驗記錄簿，供研究人員使用，研究團隊相關人員應善盡保管責任，如有遺失毀損，應立即向計畫主持人及院區醫研部提出遺失之報備，相關人員離職時，應將實驗記錄簿繳回計畫主持人；主持人離職時，實驗記錄簿需繳回院區醫研部。

7.2 研究人員應確保實驗過程中，其任何觀察與發現均應完整記錄於實驗記錄簿上並簽署。實驗記錄不得隨意刪除、修改或增減資料，如須修改，應使用可長久保留筆跡之書寫工具，如原子筆、鋼筆等，於修改處劃斜線，並簽全名及加註日期。實驗記錄簿及其他相關資料，應上鎖保存於工作場所，保存期限五年並隨時提供查核。若實驗記錄簿記載之研究成果需申請或註冊智慧財產權(如專利)保護時，保存之時間依照「研究發展成果歸屬及運用辦法」之各國專利權之維護年限規定，但不得少於五年。

7.3 各研究區域之管理及安全衛生事宜悉依『研究區域共通性事務管理辦法』辦理。

第八章   其他注意事項

8.1 研究計畫申請書及各類表單可自行政中心醫研部版面下載。

8.2 就讀博士班主治醫師，得與指導教授商定研究主題，且由指導教授擔任共同主持人，依規定申請長庚研究計畫。

8.3 計畫主持人得依需要向行政院國家科學委員會、國家衛生研究院等申請聘用博士後研究人員，協助研究之進行。如未獲通過，得依本院『臨床研究人員聘任考核及職位晉升作業辦法』提出申請。

8.4 運用本院病歷等醫療資料為研究主題之計畫，應依規定提出醫療資訊查詢申請，資料使用僅限於該申請計畫相關研究，不得於該申請案所提列之研究計畫產出論文以外處進行成果發表。計畫主持人僅可提供資料檔案給共同參與之研究人員，且不以任何方式將資料檔案提供給參與該研究以外之他人使用；並負責監督其遵守資料使用之相關規定，負擔連帶保證責任。

8.5運用本院組織銀行為研究主題之計畫，基於保護檢體提供者之原則，組織銀行須分離病患基本資料，並不得對組織銀行以外人員洩露；若申請人有需要併同病歷審閱時，應經人體試驗倫理委員會審核通過後方可執行。

8.6因研究需要欲將本院病歷資料、感染性及非感染性檢體外送院(國)外者，應依「研究用生物資料外送作業準則」事前提報至院長核准，外送至國外之感染性及非感染性檢體，需依照衛生署規定線上申報並於獲准後，始得外送。

8.7主持人以研究計畫(含長庚研究計畫、政府研究計畫、國衛院計畫、衛生署計畫等)購買藥品，需於研究開始前先與各院區藥劑部(科)聯繫，藥品應與臨床使用藥品區隔管理，存放於臨床試驗藥局，且另訂藥品編號。

1.長庚研究計畫

藥品為本院現有品項者，由計畫主持人以領料單方式領用；非本院現存品項者，由主持人檢附簽呈、資料清單及相關文件【附件三十】，會簽各院區藥劑部(科)聯繫，經呈准後由藥劑部開立請購單，並由行政中心核定收費標準。

2.院外計畫

不論是否為本院現有品項，皆需委託藥劑部購買藥品。

8.8 獲CMRP經費補助、BMRP經費補助或獲本院核心實驗室提供服務者，須於「致謝欄」載明獲CMRP、BMRP經費補助(含計畫編號)及提供服務之核心實驗室名稱，經院區研究倫理審議小組認定未依規定者，依違反規定次數作成處分建議，第一次違規者，取消該論文申請研究獎勵金、職位晉升及科積分之論文認定資格。個人累計二次違規，除取消該論文申請研究獎勵金、職位晉升及科積分之論文認定資格，並停止核給當年度BMRP。個人累計三次違規，除取消該論文申請研究獎勵金、職位晉升及科積分之論文認定資格外，並停止核給當年度BMRP及申請CMRP資格。

第九章   研究助理之任用與管理

9.1 任用時機

研究計畫核准後，計畫主持人依核定之人事經費內容，向行政中心人資部提出招聘研究助理人員之需求。

9.2 任用條件

- 本院研究助理之任用除依人事管理規則辦理外，其條件以大專以上生物、醫、農等自然類組及工、管學系所畢業為原則。

- 長庚研究計畫及院外專題研究計畫，計畫主持人不得聘任在職或在學人員擔任專任助理人員。亦不可聘任計劃主持人及共同主持人之配偶及三等親以內血親、姻親為專任助理、兼任助理及臨時工。

- 院外專題研究計畫(如衛生署、其他政府機構等)研究助理任用條件悉依相關機構規定辦理。

9.3 聘任期間

- 研究助理均應按各研究計畫之執行期間，由行政中心人資部核定聘任之，至院區考勤與醫研部辦理報到。研究計畫結束或取消時，應依人事作業規定辦理離職手續。

- 如計畫主持人擬續聘研究助理人員執行其他研究計畫時，需填寫「研究助理異動申請及審核表」並註明續聘之研究計畫編號，送請行政中心人資部核定並辦理續聘；如於不同機構(長庚醫院、長庚大學、及長庚科技大學)續聘研究助理人員應於所屬機構分別辦理離職及報到手續。

9.4 薪資核定

- 研究助理薪資依政府機構敘薪標準由行政中心人資部核定。如任用博士後研究員(研究醫技員)得送請研審會審查後核定職級，作為薪資核定之依據。

- 行政中心人資部依研究助理之學經歷擬定其職等與薪級，職等區分為研究助理員(專科)、助理研究醫技員(大學)、副研究醫技員(碩士)、研究醫技員(博士)等。

- 研究助理之年終獎金及勤勉獎金按每年核定方式發給。

9.5 職級晉升

- 研究助理聘任滿一年，經計畫主持人評定得晉升一級，由行政中心人資部於每年七月統一辦理晉級。

- 晉升至各職等第一級滿一年且持續表現優異者，由計畫主持人提報並經院方評定後，得晉升上一職等。

  - 考勤管理

1.專任研究助理當月出勤時間依本院人資部公告當月出勤時數為依據，每日上班以實際刷卡起(上班)、迄(下班)時間計算當日工作時數(星期一至星期六)，超過8小時之時數需請計畫主持人或計畫共(協)主持人(本院專任人員及長庚大學專任臨床醫師且為本院兼任主治醫師)開立及覆核加班單始得列為積休時數，星期日及國定假日出勤者，依計畫主持人或計畫共(協)主持人覆核之加班時間換算積休。積借休時數得互相抵銷，每月累計積借休相抵後之時數以不超過±3天(24小時)為原則。

2.積借休以休畢為原則，年度積借休結算日為當年度計劃截止月份之考勤週期日(20日)，中途離職者以離職日為積借休結算日。

3.體系內南院區(含高雄、鳳山)得跨院區刷卡，北院區(含基隆、台北、林口、桃園、嘉義、大學)得跨院區刷卡，作為出勤記錄，無須開立公出單。因公需跨南、北院區執行業務時，應向計畫主持人核備，以電子表單辦理公出，並填寫「公出單」及「外派/出勤簽到表」。

4.連續外派至院外單位而無法使用刷卡作記錄者，需事先以簽呈方式提出申請，並填寫「外派/出勤簽到表」及於HIS考勤系統畫面輸入該月出勤時數記錄考勤時間，每月21日前由計畫主持人確認簽署「外派/出勤簽到表」，26日前送交該院區考勤覆核備查。

5.研究計畫約聘之專任研究助理之假勤作業，除調遷假及返台探親假不適用外，其他假別依本院「考勤管理辦法」辦理，並比照正式員工納入HIS考勤作業系統，遇因事需請假時，需依本院「考勤管理辦法」辦理請假。未依規定辦理差假或離職手續者，計畫主持人應填寫「缺勤反應單」送考勤部門據以辦理。

6.主持人應確實掌握所屬人員之出勤狀況，如有異常應於第一時間通報實驗室負責人及醫研部。

7.研究助理考勤相關作業悉依「特聘講座教授、講座教授、臨床研究人員及研究助理考勤管理作業說明」辦理。

9.7 教育訓練及健康檢查

  - 研究助理應參加院方及管理部門舉辦之共通性教育訓練並有記錄存檔核備。如因研究特殊需要應依院區醫研部規定參與專業性教育訓練，如動物實驗相關訓練、生物感染性檢體操作、人體試驗法規等，取得受訓証明或通過証書，始得執行相關業務。

  - 所有人員皆應熟知緊急應變程序、通報原則、逃生路線及危機應變處理程序，並遵行各項儀器設備操作規範及藥品試劑使用規範。

  - 各研究區域須定期舉辦實驗室安全衛生相關實地演練，留存事後檢討記錄，由院區醫研部負責督導及稽核。

  - 研究助理一般健康檢查係比照本院正式員工辦理，由行政中心工務部統一列印健康檢查名冊。特殊健康檢查（如：實驗動物操作人員健康檢查、游離輻射操作人員健康檢查）則由院區醫研部協助特殊健檢作業異動申請，經核定後由行政中心工務部統一增列檢查項目。

9.8研究助理服務期間之獎懲、考核、晉升、福利、撫恤、及其他事項：

  - 1.經個案核定之研究助理人員，服務期間獎懲、考核、晉升、福利、撫恤及網路系統使用等事項悉依本院各項相關作業規定辦理。

  - 2.依研究計畫期間聘任之專任研究助理人員規定如下：

(1)每年春節、端午節、中秋節及個人生日月份發給福利兌換券。

(2)本人在長庚醫院就醫得比照享有醫療優待。

(3)本人得申請住宿單身宿舍，其費用依規定辦理。

  - 3.長庚大學或長庚科技大學所聘之研究助理在本院執行業務時均需配戴長庚大學或長庚科技大學核發之識別證。

  - 4.研究助理在院期間須比照本院員工確實遵守研究區域管理及安全衛生規定；若有違反本院規定者，悉依本院相關懲處辦法辦理。

  - 5.研究助理對於計畫執行期間所知悉或保存之技術資料須嚴加保密，人員離職時，應將全部有關之技術資料繳回院方或銷毀，並就其內容負永久保密之義務，不因離職而終止，如因洩密致損害本院權益時，本院得依法主張權利或追究法律責任，並要求賠償。

9.9.廠商贊助計畫研究助理於本院服務期間應遵守相關規定：

1.在本院執行業務時均需配戴識別證，識別證由計畫主持人向院區醫研部提出申請，申請時需檢附研究助理簽署之個人資料使用授權同意書【附件三十一】，其他申請相關作業悉依「廠商贊助研究計畫作業準則」規定辦理。

2.研究助理持已核准之臨時識別證申請單正本，先至醫研部報到後，再至考勤部門領取臨時識別證，報到後一個月內完成共通性及臨床試驗相關教育訓練並有測驗記錄存檔核備。

3.主持人授權調閱電子病歷之調閱範圍僅限該臨床試驗計畫且在HIS『臨床試驗執行管控系統』完成登錄之受試者，調閱期限至該試驗案結束後三個月。

4.如違反本院規定代他人刷上下班卡，第一次違規者，由院區提報異常並通知廠商及主持人應確實管理，第二次違規者，則終止協助本院執行計畫內容並繳回本院臨時識別證。

第十章   設備、材料請購及領用

10.1 請購時機

研究計畫核准後，計畫主持人依核定之設備及材料項目內容，並應衡量採購作業所需期間，儘早提出請購及完成領料作業。考量研究購置設備請購期間較長，為免購入日已逾計畫結束日，應於計畫結束日之半年前即提出設備請購。

10.2 請購作業流程、請購核決權限以及請購作業變更

1. 長庚醫學研究計畫請購相關作業悉依本院「資材管理規則」辦理。

2. 屬國科會、國衛院、衛生署、跨部會等院外研究計畫，請購方式比照長庚醫學研究計畫辦理。

3. 如因研究進度有急迫請購需求，國科會、國衛院研究計畫之材料項目，每筆購置總價在新臺幣一萬元以下，及衛生署研究計畫之材料項目每筆購置總價在新臺幣陸仟元以下時單項材料，由計畫主持人填寫紙本「請購單」【附件三十二】，詢價三家以上廠商並擇廉選購；主持人檢附請購單、三家廠商估價單、發票等文件送會計處申請費用核銷。由本院專任人員、長庚大學專任臨床教師且為本院兼任主治醫師執行之院外研究計畫依上述自行採購的作業方式，待HIS系統「研究計劃合約材料請採購收料電腦作業」上線後取消。

10.3 設備、材料領用

- 請購設備、材料人員需於到貨前申請HIS電腦作業系統帳號、密碼及權限，俾能配合領料及檢驗作業。

- 設備、材料領用作業悉依本院「資材管理規則」辦理。

10.4 研究計劃設備移轉、閒置或捐贈

- 依「固定資產管理準則」第2.13條規定，屬研究計畫經費購置之資產，於計畫結束當月，由財管部列印「已結案研究計畫設備處理表」，通知計畫主持人提報處理，送院區管理部、呈院長級主管核准後辦理設備移轉；無其他研究計畫可移轉者，應列為閒置或醫研部共用設備，由院區醫研部統籌管理運用供其他研究計畫使用，以免設備重複購置。

- 逾期三個月未回覆呈准之處理方式，則由電腦自動轉列為閒置設備，並由財管部列印「已結案研究計畫設備處理表」，立案送院區醫研部督導各計畫主持人提報處理。

- 各計畫主持人到期或閒置之研究計畫設備處理意見，應載明於「已結案研究計畫設備處理表」中，經醫研部審核，並經院長級主管核准後，送行政中心財務管理部(財管部)依簽准內容辦理結案。

- 計畫主持人呈准閒置或減損之資產，悉依「固定資產管理準則」第2.8、2.12條之規定辦理閒置或減損。

- 各計畫主持人計畫結束欲辦理設備捐贈，悉依「固定資產管理準則」第2.2.3條規定，使用單位受贈前應先以簽呈經一級主管同意，會簽資產管理部門意見後，呈院長級主管核准，憑以辦理受贈資產之新增。若其原價無法查得或無原價者，資產管理部門應會同工務或專業技術部門予以估列。

第十一章   費用核銷及管制

11.1 研究費用核銷

1.長庚醫學研究計畫費用核銷

- 會計處依研究計畫預算管制經費支用及核銷，並按各研究計畫發生之費用分別列帳及輸入電腦；如費用報銷超限即由電腦管制資料輸入，會計處應將報銷單據退還主持人處理。

- 計畫主持人如使用醫療計價單據時，應加蓋「研究計畫專用章」並辦理批價及記帳後，由醫事課將記帳單據送會計處核銷。

- 計畫主持人可隨時上網查詢核對經費使用情形並應確實掌握研究計畫進度及經費運用，計畫結束後應於三個月內整理計畫期間發生憑證辦理結帳，如經費尚有餘額不得再使用。

2.院外研究計畫費用核銷

- 國科會等政府機構補助經費之項目悉依審計法相關規定辦理核銷，由會計處根據原核定之項目及發生費用之時間先後順序，編製記帳憑證並予編號裝訂成冊，以備辦理經費結報。計畫到期後，費用若尚有餘額，應依各該機構之規定繳回。

- 執行國科會多年期研究計畫，有關經費流用百分比之計算及經費結報悉依國科會相關規定辦理，國科會多年期研究計畫經費按年分期撥款，第1年計畫經費分期撥款金額於核定補助款時通知，至第2年、第3年計畫經費分期撥款金額，需俟計畫主持人分別依規定期限至國科會網站線上繳交第1年、第2年計畫進度報告並經審查及確認通過後，始發函通知執行機構。為符合政府機構執行有關規範及落實計劃之推展，執行機構應檢視每一計畫已撥付款之支用百分比(實支金額/已撥付金額)，每一計畫支用百分比達70％以上者，或未達70％敘明原因經國科會同意者，始得請撥下一年計劃經費。請撥每一計畫第2年第3年計畫經費之第1期款時，須檢附每一計畫已撥付款之支用明細報告表送國科會。

3.所有請購、領料作業皆須於計畫執行期間內完成，各研究計畫非計畫期間內發生之憑證不得申請核銷。

11.2 費用逾限管制

- 研究計畫經費支用如屬領料或醫療計價等記帳作業，其記帳累計費用超出預算時，超出額度應由計畫主持人自行負責。

- 費用逾限責任如屬不可控制範圍時，計畫主持人得提出申覆，送院區醫研部審查，並依核決權限規定呈准後，始得辦理追加逾限之預算。

- 會計處應以「研究費用逾限反應表」送請計畫主持人確認超出額度，經計畫主持人簽認後，據以辦理抵繳作業。

11.3 企業、廠商委託計畫之經費管制

- 於簽約後應依約繳入經費，未按時繳入時由會計處反應計畫主持人並管制不得支用。

- 可運用金額內之各項費用經研審會同意後得相互挪用，並依各項費用支付標準報銷，由計畫主持人核決。

- 材料、儀器設備之請購得由主持人自行辦理或委託採購部門辦理，均由計畫主持人核決。

- 贊助經費之合約中列有特定事項時，均依合約定辦理，經費運用超過預算時，計畫主持人應向原贊助機構申請追加經費後始得報支費用。

- 如超過原約定期間，計畫主持人應向研審會申請延期始得辦理結案。

- 計畫主持人使用經費應檢具有關支付憑據向會計處辦理核銷。

- 結案後如有剩餘經費時，計畫主持人得申請保留轉作其他研究計畫使用，或申請轉予本院(校)其他研究主持人使用。

- 經費支用、核銷及結餘款處理等相關作業悉依「廠商贊助研究計畫作業準則」規定辦理。

11.4 費用核銷異常管制

- 計畫主持人執行研究計畫，應對各項支出所提出支出憑證之支付事實真實性負責，如有不實應負相關責任。

- 各計畫主持人務必遵守相關規定以維護本院名義及個人權益，經會計查獲核銷單據不實之情形，主持人除須回覆說明原因，並副本知會院區醫研部外，尚需自行負擔遭退回款項，且不得以其他計畫經費替代。

經國科會查獲核銷單據不實者，除主持人須自行負擔遭退回部分，不得以其他研究計畫之經費替代，並依「長庚醫學研究計畫補助費作業辦法」扣回本院補助款。

第十二章   研究成果評估

12.1 評估方式

- 長庚醫學研究計畫成果評估以書面評估、實地查訪或舉辦研討會之方式進行。

- 國科會研究計畫、國衛院研究計畫及其他政府機構補助計畫等，悉依各經費補助機構之規定辦理。

12.2 評估作業

- 書面評估

(1)長庚研究計畫主持人應於執行期滿三個月內填寫研究成果報告(一式兩份)送院區醫研部。

(2)為落實研究計畫可應用於臨床效益之目標，以提昇本院醫療水準並加強學術研發成果之應用推廣，臨床效益類型分為純基礎研究、無臨床效益；疾病機轉研究、無立即臨床效益；試劑開發、具臨床效益；疾病診斷、具臨床效益；藥物療效評估、具臨床效益臨床治療與照護評估、具臨床效益。主持人填寫研究成果報告時須具體說明該研究計畫之臨床效益。審查委員就預期臨床應用之成果予以審查。

(3)院區醫研部收到各計畫之成果報告後，應審視資料是否齊全並送請該計畫原主審委員負責評估。主審委員將評估結果填入「長庚研究計畫中間/成果報告評估表」【附件三十三】送返院區醫研部彙總轉呈研審會主席核定。

(4)經研審會主席核定後，由院區醫研部將評估意見與建議彙總填入「長庚研究計畫審查/評估結果通知」【附件三十四】送請計畫主持人參考。

- 實地查訪

依書面審查結果如認有需要更詳細盡之瞭解，研審會主席得委請審查委員進行實地查訪提出評估意見。

- 舉辦研討會

除書面評估及實地查訪外，研審會主席亦得視實際需要請計畫主持人提出口頭報告，並請相關人員參與研討。

12.3 評估結果之處理

1.  院區醫研部應將各計畫評估結果存檔備查，並予跟催執行。評估結果除供計畫主持人學術參考外，亦作為下一期研究計畫申請補助之審查參考資料。

2  院區醫研部應每年年底彙總各科研究成果呈報研審會主席後公告於院區醫研部網頁，並將該年度研究成果具臨床效益者 (專利、技轉申請、轉譯研究…等)呈核各醫務專科主任及院長，以利協助及整合臨床執行效益，並安排於醫學研究系列講座及醫師研究訓練營分享其研究成果。

3. 研究報告經評估結果不佳者，一律停止一年研究補助。

第十三章   其他相關規定

13.1 長庚研究獎勵措施依「研究獎勵金作業辦法」、「長庚醫學研究計畫補助費作業辦法」辦理。

13.2 廠商委託研究計畫依「廠商贊助研究計畫作業準則」辦理。

13.3 臨床研究人員之聘任依「臨床研究人員聘任考核及職位晉升作業辦法」辦理、國防役員額申請及聘任依「遴選研發替代役作業準則」辦理。

13.4 醫師研究員(Physician Scientists)之申請、薪資補助及成效評核依「醫師研究員獎助辦法」辦理。

13.5 科研究中心之申請、運作及評估依「科研究中心設置及運作辦法」辦理。

13.6 研發成果歸屬及運用、專利申請作業依「研究發展成果歸屬及運用辦法」辦理。

13.7 研究區域之管理及安全衛生事宜依「研究區域共通性事務管理辦法」、「安全衛生工作守則」辦理。

13.8 研究人力之管理及訓練除另有規定外，悉依「人事管理規則」、「訓練管理辦法」辦理。

13.9 研究儀器設備及藥品、耗材管理依「固定資產管理準則」、「資材管理規則」、「研究用貴重儀器設備管理辦法」辦理。

13.10傑出研究人員研究補助依「傑出研究人員獎勵作業準則」辦理。

13.11研究成果臨床應用獎勵依「研究成果臨床應用獎勵辦法」辦理。

13.12研究用生物資料外送依「研究用生物資料外送作業準則」辦理。

13.13人體生物資料庫生物檢體之蒐集及其資料、資訊之相關管理作業依「人體生物資料庫管理作業辦法」辦理。

第十四章   附則

14.1 實施與修改：

本管理辦法經呈長庚決策委員會主任委員核准後實施，修改時亦同。

長 庚 醫 學 研 究 計 畫 編 碼 表

| 編碼序 | 1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 11 | 12 | 13 （末碼） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表 意義 | 經費來源 | 計畫性質 | R(研究) P(計畫) | 執行機構 | 執行院區 | 起始 年度 | 計畫 流水號 | 計畫 年期 | （保留） | 費用別 |
| 縮寫字之意義 | C：長庚 D：政府機構跨部會 N：國科會 H：國衛院 E：教育部 P：衛生署暨下屬機關 F：台塑企業 S：其他廠商 X：人體試驗廠商 G：其他政府機關 U：長庚大學 Z：長庚科技大學 | M：醫學類 E：工程類 A：管理類 T：科技類 C：產學合作類 D：教學類 L：實驗室維持 P：臨床試驗 S：社區服務 Z：其他類 R：科研究中心 O：目標導向 K：學界科專計畫 B：業界科專計畫 | Research Project | G： 長庚醫院 D： 長庚大學 F： 長庚科技大學 | 1：台北 （醫學院） 2：基隆 （工學院） 3：林口 （管學院） 4：兒童 5：復健 （通識中心） 6：嘉義 8：高雄 T：鳳山 | A： 100年 B： 101年 C： 102年 餘類推 | 自001開始 | 0： 一年期 1： 多年期第一年 2： 多年期第二年 3： 多年期 第三年 餘類推 |  | A人事費 B業務費 C維護費 D旅運費 E耗材費 F設備費 G圖書館 H貴儀費 K管理費 M勞健保 S藥管費 T補助費 W吳大猶 Z其他 |

- 研究計畫以12位數編碼，程式欄位保留13位預為未來擴充之用。
範例：CMRP-G3-A001-2-A之意義為「長庚醫學研究-醫院林口院區-100年度啟始之001號計畫-第二年-人事費」。
NCRP為國科會產學合作類研究計畫，NTRP為國科會原子能科技學術合作計畫，HMRP為國衛院醫學類研究計畫，餘類推。

- 經費來源：長庚各類研究計畫係依法自醫療收入提撥後運用之，政府機構研究計畫或廠商委託等院外計畫之經費則按其撥付金額運用之。

著作認定資格

(1)以本院認可之醫學相關期刊所刊登之原始著作（Original Paper）、案例研究（Case Study）之Full Paper型態論文。相關期刊含SCI、SSCI期刊、長庚護理、護理雜誌、護理研究、新台北護理期刊、台灣醫學、台灣衛誌、感染控制雜誌、志為護理(原慈濟護理雜誌)、實證護理、長期照護雜誌、醫護科技學刊、台灣腎臟護理學會雜誌、腫瘤護理雜誌、精神衛生護理雜誌。

(2)為第一作者或通訊作者。

(3)發表日期於五年內。

長庚醫學研究計畫申請說明

- 申請計畫類型：

- 個別型研究計畫（含臨床試驗計畫、小額研究計畫）：申請人以個人名義申請研究計畫。

- 整合型研究計畫：整合型研究計畫之總主持人須為該計畫領域已具相當研究成果與條件者，需先提出「整合型研究計畫構想書」經審核通過後，再提出詳細計畫申請，但仍須符合申請相關規定，惟，經呈准屬院方政策推動之整合型計畫，可直接送審計畫書。

- 目標型研究計畫：配合醫院政策、任務導向之研究發展計畫。

- 研究年資認定原則：

- 研究年資認定原則以過去執行國科會、國衛院、衛生署、跨部會、經濟部計畫、長庚研究計畫之開始日期計算。

- 主持人得以研究年資大於二年計算之認定原則包含下列一項：醫院臨床研究人員、長庚大學及長庚科技大學助理教授級(含)以上教師取得博士學位或於國外進修二年(含)以上之主持人，檢附過去三年以第一作者或責任作者發表於SCI引證係數0.5以上論文一篇已獲得國科會或國衛院計畫補助者。以第一作者發表於SCI引證係數1.5以上或該領域排名前50%論文者。

- 申請資格及申請件數：

- 主持人應符合「長庚醫學研究計畫管理辦法」2.1之1.(1)計畫申請資格。

- 年資五年以上者，申請資格須包含下列一項始得申請(臨床試驗計畫、國科會退件計畫不在此限)

  - 近3年曾擔任院外學術研究計畫之主持人，且近3年至少須有一篇以第一作者或通訊作者發表於SCI論文者。

  - 持有國、內外發明專利且近3年至少須有一篇以第一作者或通訊作者發表於SCI該領域排名前25%論文者。

- 個別型計畫每一主持人每年以一件執行中計畫為限，有執行院外學術研究計畫者（國科會NMRP、國衛院HMRP、衛生署PMRP、跨部會計畫DMRP、經濟部學界科專計畫GKRP），每一主持人每年以二件執行中計畫為限（跨院校合作計畫、目標導向計畫、整合型計畫不在此限）。

- 委員會通過證明：研究計畫涉及以下內容者，應先取得相關委員會通過證明或收件證明，但須在經費核定前檢附通過證明，始可方支用經費。

| 研究計畫涉及內容 | 應取得之委員會通過證明 |
| --- | --- |
| 人體研究 | 人體試驗倫理委員會 |
| 動物實驗 | 院區實驗動物照護及使用委員會 |
| 感染性生物材料 | 院區實驗室生物安全委員會 |
| 基因治療或基因重組實驗 | 長庚大學生物實驗安全委員會 |

- 生物資料外送：因研究需要欲將本院病歷資料、感染性及非感染性檢體外送院(國)外者，主持人應於研究計畫送審時依「研究用生物資料外送作業準則」提報生物資料外送。

- 經費編列：

- 應依「長庚醫學研究計畫管理辦法」2.3規定編列。

- 若實驗所需編列之檢查檢驗項目本院無法執行，須委外代檢，應於預算表詳述原因，費用報銷時依「其他項目支付之技術費」核決權限辦理。

- 研究年資小於2年核給經費上限為60萬、小額計畫經費上限為20萬，且不得編列專任助理。

- 就讀博士班醫師以論文為主題申請者，為培養獨立研究能力，研究計畫經費以新台幣60萬元為限（持有國科會、國衛院、衛生署、跨部會、經濟部學界科專計畫者不在此限），且不得編列專任助理。

- 如為多年期研究計畫，請於計畫申請書內分年填列計畫經費。

- 申請：

- 申請所需表格請自院內網頁表單櫃/研究類下載使用。

- 送件時請務必檢附完整申請資料，並雙面影印，恕不接受補件。如屬珍貴資料請以影本送交，所送申請書及附件資料審查完畢後，不予寄還。

長庚醫學研究計畫申請檢查表

※申請前請先詳閱下頁填寫說明

| 項 目 | 內 容 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 申請計畫類型 | □個別型 □目標導向 □小額□臨床試驗 □整合型：本件為□總計畫／第___子計畫 | 必填 |
| 研究年資 | 年 月（從執行國科會、國衛院、衛生署、經濟部、跨部會或長庚研究計畫開始日期迄今） □從未主持過前述研究計畫 | 必填 |
| 申請資格 (除小額計畫以外) | □1.主治醫師 □2.長庚大學或長科大助理教授（含）以上教師 □3.具有碩士學位之住院醫師或具有第四年(含)以上之住院醫師，但須有一位符合前項資格之人員為共同主持人 □4.臨床研究人員，須有一位本院主治醫師為共同主持人 □5.護理人員、醫技、藥劑與行政部門人員具部定講師資格以上或具碩士學位(含)以上，曾為研究計畫共同或協同主持人 □6.就讀博士班之醫師或生物醫學進修醫師以論文為主題申請 □7.特聘講座教授、講座教授、已退休之教師、醫師或研究人員，符合規定條件者 □8.醫院具講師級(含)以上人員(申請臨床試驗計劃) | 必填 |
| 申請資格 （小額計畫） | □1.N3(含)以上護理人員 □2.醫技、藥劑、行政人員具三年(含)以上工作年資 □3.長庚大學或長科大講師四年(含)以上，發表本院認可之著作 |  |
| 是否進修中 | □否 □是，進修期間 ～ 就讀學校： 系所：＿＿＿＿＿ | 必填 |
| 是否須外送生物資料 | □否 □是，是否已依「研究用生物資料外送作業準則」規定同時進行生物資料外送申請作業：□否 □是，外送機構：□國內，機構名稱： ；□國外，機構名稱： ； | 必填 |
| 本計劃是否與院外人士合作 | □否 □是，合作對象之機構名稱及單位別： ，因本研究而產生之發明或衍生成果，權利之共有比例為本院擁有 %、合作機構擁有 %，是否已於研究計劃內容述明雙方合作項目：□否 □是 | 必填 |
| 檢附文件 | □長庚研究計畫申請檢查表（本表格） | 必填 |
|  | □目前進行中研究計畫及以往計畫申請明細 □無 | 必填 |
|  | □實驗動物照護及使用委員會通過證明 □不適用 | 必填 |
|  | □人體試驗委員會通過證明 □不適用 | 必填 |
|  | □院區實驗室生物安全委員會通過證明 □不適用 | 必填 |
|  | □長庚大學生物實驗安全委員會通過證明 □不適用 | 必填 |
|  | □計畫申請書 | 必填 |
|  | □個人資料表（主持人及共同主持人） | 必填 |
|  | □長庚研究計畫主持人研究成果AB表 □無 | 必填 |
|  | 研究年資小於2年者需檢附 □1.新進人員指導同意書 □2.近兩年曾參與研究計畫及執行成果（詳載主持人及指導者，並簡述實際參與之實驗部分及成果） |  |
|  | 研究年資大於5年者需檢附 □過去五年內以第一作者或指導作者發表於SCI期刊論文抽印本 |  |
|  | 未獲國科會補助轉申請CMRP者需檢附 □國科會審查意見及主持人回覆說明 |  |
|  | 近兩年已結案CMRP計劃需檢附各計劃研究產出之 □論文，研究計劃案號 □論文投稿被reject證明，研究計劃案號 □論文投稿修改中證明，研究計劃案號 □論文投稿被revise證明，研究計劃案號 近三年內曾發表單篇論文於引證係數>=5之期刊 □期刊論文抽印本 | 必填 |
| 1.所有長庚研究計畫期中或成果報告如期繳交：□是 □否（繳交前不受理下一年度計畫申請） 2.本計畫是否需購買臨床試驗藥品：□否 □是(藥品來源： ，請檢附藥物仿單) 3.本計畫是否使用管制藥品：□否 □是(藥品名稱： ) 4.本計畫是否曾向院外申請經費補助：□否 □是(申請機關： ，請檢附審查意見) 5.本計畫是否曾向院內研究計畫申請經費補助：□否 □是( 年度，請詳列修改部分) 6.送審中院外計畫(申請機構： ) |  |  |

主持人簽名：_________________

長 庚 醫 學 研 究 計 畫 申 請 書

| 一、基本資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計 畫 類 別 |  |  | 個別型計畫 整合型計畫 | 整合型總計劃主持人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 整合型總計劃名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫類別 |  |  | 醫學類 管理學類 教學類 實驗室維持 廠商部份贊助 社區服務 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計劃性質 |  |  | 基礎醫學研究 臨床醫學研究 臨床訓練性(動物實驗) 生物科技研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主持人 |  |  | 姓名： 服務單位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 職稱： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共同主持人(二人以上，請自行插入表格)) |  |  | 姓名： 服務單位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 職稱： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計劃 名稱 | 中 文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 英 文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執 行 期 限 |  |  | 全程計劃：自民國 年 月 日起至民國 年 月 日 本年度計劃：自民國 年 月 日起至民國 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究學門/審查組別 |  |  | 研究學門： 審查組別：(見下頁) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度申請主持長庚研究計畫共 件。(共同主持之計畫不予計入) 本件在本年度所申請之計畫中優先順序(不得重複)為第 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本計畫是否為跨院校合作 ¨否； ¨是，合作機構： 本計畫是否為國際合作計畫 ¨否； ¨是，合作國家： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 持 人 最 近 兩 年 所 主 持 研 究 計 劃 情 形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研 究 計 劃 主 題 |  |  |  |  | 編 號 |  | 研究期限 |  |  | 研究報告提出/論文刊登雜誌及日期 |  |
| □ 本計劃請勿送院外評審 □ 本計劃請迴避 醫師/教授 評審 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計劃連絡人 |  |  |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |

表C001                                              共   頁  第   頁

※研究學門/審查組別說明：

| 學門 | 審查組別 |
| --- | --- |
| 生物科學 | 植物、動物、生物生化 |
| 生物多樣性 | 生物多樣性 |
| 農業資源科學 | 漁業、獸醫、畜牧。食品及農化。農藝及園藝 |
| 農業環境科學 | 森林水保、植物保護、生工及生機、土壤及環保 |
| 形態生理醫學 | 解剖、病理及法醫、生理 |
| 生化及藥理醫學 | 醫學之生化及分子生物、藥理及毒理 |
| 微免及檢驗醫學 | 微生物與免疫學、醫技與寄生蟲 |
| 藥學及中醫藥 | 藥學、中醫藥 |
| 內科系醫學(一) | 心胸內科、神經內科、胃腸內科 |
| 內科系醫學(二) | 小兒科。血液科、腫瘤科、風濕免疫及感染科。腎臟科、新陳代謝及內分泌 |
| 外科系醫學(一) | 心胸外科、一般外科、神經外科、麻醉科 |
| 外科系醫學(二) | 婦產科、泌尿外科、耳鼻喉科、眼科、皮膚科、整形外科 |
| 社會醫學 | 公共衛生與環境醫學、家庭醫學、精神、保健營養、護理 |
| 工程醫學 | 放射線及核子醫學、牙醫、幹細胞/再生生物醫學、骨科、醫學工程、復健 |
| 管理 | 醫療決策、醫務管理、組織程序管理、人力資源管理、資訊管理、服務設計、財務保險、生產管理/作業研究 |
| 其他 |  |

二、申請補助經費

- 請將本計畫申請書之第十二項(表C012)、第十四項(表C014) 、第十五項(表C015)所列費用個別加總後，分別填入「人事費」、「設備費」、「耗材費」、「貴重儀器使用費」、「其它研究有關費用」欄。

- 長庚研究計畫之申請如涉及人體研究、動物實驗、基因治療或基因重組實驗、感染性生物材料者，應先分別取得本院人體試驗倫理委員會、動物飼養及實驗所在地之實驗動物照護及使用委員會、長庚大學生物實驗安全委員會、院區實驗室生物安全委員會等之收件或同意證明，並檢附於研究計畫申請書內，始受理申請。

- 如本計劃預申請博士後研究員(研究醫技員)，請一併檢附「博士後研究員(研究醫技員)申請表」（表C012-1）。

- 為使計劃主持人有獨立研究能力，博士班研究生及執行年資二年內者，經費中不核給專任研究助理。

- 長庚醫學研究計畫經費：

| 執行年次 補助項目 | 第一年 (___年___月～ ___年___月) | 第二年 (___年___月～ ___年___月) | 第三年 (___年___月～ ___年___月) | 第四年 (___年___月～ ___年___月) | 第五年 (___年___月～ ___年___月) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人事費 |  |  |  |  |  |
| 設備費 |  |  |  |  |  |
| 耗材費 |  |  |  |  |  |
| 貴重儀器使用費 |  |  |  |  |  |
| 其他研究有關費用 |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |
| 博士後研究員人數 | 共 名 | 共 名 | 共 名 | 共 名 | 共 名 |

表C002                                               共   頁  第   頁

註：為協助計畫主持人提升計畫執行及研究成果產出品質，共同主持人應對計劃執行進度及研究成果負監督及保密之責，對於研究年資小於五年之計畫主持人，共同主持人需負指導與協助之責。

計劃主持人簽章                                  日期

共同主持人簽章                                  日期

三、整合型研究計畫項目：總計畫及子計畫之主持人均需填寫此表。

| 計畫項目 | 主持人 | 服務單位系所 | 職稱 | 計 畫 名 稱 | 申請經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總計畫 |  |  |  |  |  |
| 子計畫一 |  |  |  |  |  |
| 子計畫二 |  |  |  |  |  |
| 子計畫三 |  |  |  |  |  |
| 子計畫四 |  |  |  |  |  |
| 子計畫五 |  |  |  |  |  |
| 子計畫六 |  |  |  |  |  |
| 子計畫七 |  |  |  |  |  |
| 子計畫八 |  |  |  |  |  |
| 子計畫九 |  |  |  |  |  |
| 子計畫十 |  |  |  |  |  |

表C003                                            共   頁  第   頁

四、整合型計畫重點說明：（總計畫及各子計畫之申請人均須填附此表）

請就下列各點分項述明：

1.整合之必要性：包括總體目標、整體分工合作架構及各子計畫間之相關性與整合程度。

2.人力配合度：包括計畫主持人協調領導能力，各子計畫主持人之專業能力以及分工合作程度。

3.資源之整合：包括各子計畫所需各項儀器設備之共用情況，以及各子計畫研究成果與經驗交流情況。

4.申請機構或其他單位之配合度。

5.預期綜合效益。

表 C004                                               共  頁  第  頁

五、計畫中文摘要：請於五百字內就本計畫要點作一概述，並依本計畫性質自訂關鍵詞。

關鍵詞：

表 C005                                            共   頁  第   頁

六、計畫英文摘要：請於五百字內就本計畫要點作一概述，並依本計畫性質自訂關鍵詞。

Keywords：

表 C006                                             共   頁  第   頁

七、研究計畫之背景及目的：

請詳述本研究計畫之背景、目的、重要性以及國內外有關本計畫之研究情況，重要參考文獻等。本計畫如為整合型計畫之子計畫，請就以上各點分別述明與其他子計畫之相關性。

表C007                                                   共   第  第   頁

八、研究方法及進行步驟及執行進度：

1.請細述本計畫採用之研究方法與原因。

2.預計可能遭遇之困難及解決途徑。

3.重要儀器之配合使用情形。

4. 一年期以上之計畫，請分年列述。

5. 如為整合型計畫，請就以上各點分別說明與其他子計畫之相關性。

表C008                                                      共  頁 第  頁

九、預期完成之工作項目、成果及績效：

1.請列述執行期限內預期完成之工作項目。

2.對於學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻。

3.對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。

4.預期完成之研究成果及績效(如期刊論文、研討會論文、專書、技術報告、專利或技轉等質與量的預期績效)

5.一年期以上之計畫，請分年列述。

6.本計畫如為整合型計畫之子計畫，請就以上各點分別說明與其他子計畫之相關性。

表C009                                            共  頁 第  頁

十、預定進度甘梯圖（Gantt Chart）：

1 .本表作為進度控制及檢討之依據。

2 .工作項目：請視計畫性質及需要自行訂定。預定進度以粗線標示其起迄月份，每月分三旬，如因農業或其他受季節性限制之計畫必須配合一定之月份者，請在(月次) 欄下註明實際月份，以利審查。

3 .預定進度累計百分比：係為配合追蹤考核作業所需，請視工作性質就以下因素擇一估計訂定：(1)工作天數，(2)經費之分配， (3)工作之比重， (4)擬達成目標之具體數字。

4 .一年期以上之計畫，請分年列表。

5 .本計畫如為整合型計畫之子計畫，請就以上各點分別說明與其他子計畫之相關性。

| 月 次 工作項目 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 | 第 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備註 |  |
|  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  |  |
| 預定進度累計百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C010                                                共   頁  第   頁

十一、主要研究人力：分為「主持人」、「共同主持人」、「協同研究人員」、「博士後研究員」等類別。一年期以上之計劃，請分年列述。（若欄位不足，請自行加印填寫）

| 類 別 | 姓 名 | 工作月數 |  | 在本研究計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍 |  |  | 每週平均投入工作時數比率(%) ※註：每週平均投入工作時數比率係填寫每人每週平均投入本計畫工作時數佔其每週全部工作時間之比率，以百分比表示（例如：50%即表示該研究人員每週投入本計畫研究工作之時數佔其每週全部工時之百分五十）。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主持人、共同主持人、協同研究人員近三年內曾參與之專題研究計畫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 計 畫 名 稱 |  | 計畫內擔任工作 |  | 起迄年月 | 補助或委託 機構 |  | 執行情形 | 經費總額 |

表C011                                        共  頁 第  頁

十二、助理研究人力

- 類別欄請就專、兼任分別填寫

- 級別欄請填寫學、經歷及資歷，若有臨時工資亦請填入。

- 一年期以上之計畫，請分年列述。

| 類別 | 級別 | 姓名 | 工作月數 | 月支酬薪 | 小計 | 在本研究計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 事 費 共 計 |  |  |  |  |  |  |
| 目前執行中院內計畫(含目標導向型計畫)專任研究助理人數 |  |  |  |  |  |  |
| 計畫編號 |  | 計畫名稱 |  |  |  | 專任研究助理人數 |

表C012                                          共  頁 第  頁

博士後研究員(研究醫技員)申請表

計畫名稱：___________________________________________________________

主持人：_____________職稱：_______	機構及科系所：____________________

申請期間：自   年  月   日   至   年   月   日

申請理由：（請詳盡填寫，如篇幅不敷使用，可另紙繕附）

- 參與本研究計畫之目的，以及必備之專長與計畫之配合程度。

- 研究項目及工作份量及其對該計畫之影響程度。

- 參加研究計畫之工作績效評估準則。

- 一年期以上之計畫，請分年列述。

- 如屬繼續補助申請案，請填寫前期之工作進度情形。

表C012-1

十三、助理人員學經歷說明

| 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月日 |  |  | 年 月 日 | 性 別 | ( )男( )女 | 年 月 日 | 性 別 | ( )男( )女 |
| 級 別 | 專任 |  | ( )高中職( )五二專( )三專( )學士( )碩士( )博士 |  |  | ( )高中職( )五二專( )三專( )學士( )碩士( )博士 |  |  |
|  | 兼任 |  | ( )博士生( )碩士生( )大專學生( )講師( )助教 |  |  | ( )博士生( )碩士生( )大專學生( )講師( )助教 |  |  |
| 聘 僱 期 間 |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |
| 月支酬金/助學金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 專 任 助 理 | 最高學歷 |  | 學校 系(所) |  |  | 學校 系(所) |  |  |
|  | 修業期間 |  | 年 月至 年 月 |  |  | 年 月至 年 月 |  |  |
| 兼 任 助 理 | 講師/助教 |  | 任職起始日期： 年 月 |  |  | 任職起始日期： 年 月 |  |  |
|  | 研究生/大專學生 |  | 入學日期： 年 月 就讀學校系所： |  |  | 入學日期： 年 月 就讀學校系所： |  |  |
| 申請專任助理者請填寫) 曾 擔 任 之 研 究 計 畫 |  | 名 稱 | 1. |  |  | 1. |  |  |
|  |  | 編 號 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 任期 | 自 年 月 至 年 月 |  |  | 自 年 月 至 年 月 |  |  |
|  |  | 名 稱 | 2. |  |  | 2. |  |  |
|  |  | 編 號 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 任期 | 自 年 月 至 年 月 |  |  | 自 年 月 至 年 月 |  |  |
|  |  | 名 稱 | 3. |  |  | 3. |  |  |
|  |  | 編 號 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 任期 | 自 年 月 至 年 月 |  |  | 自 年 月 至 年 月 |  |  |

表C013                                       共   頁  第   頁

十四、研究設備費：

- 設備名稱欄內請填寫儀器之中文/英文名稱。

- 請詳細填寫設備之規格、製造廠商、型號、用途及估價單，以利審查。

- 儀器設備單價超過二十萬元(含)以上者，應說明申購本設備對計劃執行的必要性，並說明預期服務績效（預期服務時數、件數、收入及發表論文數等）、擬放置位置及空間配置。儀器設備單價於二十萬元至二百萬元者，一併填報「研究用儀器設備需求申請表」(C014-1)，超過二百萬元者，填報「研究用貴重儀器設備需求申請表」(C014-2)。

- 研究設備因不堪使用擬予汰舊換新，檢附經保養部門鑑定確認證明者。

- 儀器以共同使用為原則。

- 一年期以上之計畫，請分年列述。

| 類 別 | 設備名稱 (中文/英文) | 說 明 | 數量 | 單 價 | 小 計 | 經費來源 (請註明補助機關名稱) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 臺幣(元) | 臺幣(元) |  |
| 共 計 |  |  |  |  |  |  |

表 C014                                               共  頁  第  頁

(一)研究用儀器設備需求申請表：

儀器設備單價於二十萬元至二百萬元者，填報「研究用儀器設備需求申請表」(C014-1)。

| 姓名 |  |  |  | 單位 |  | 一式兩聯：申請人↓醫研部↓院長↓一聯申請人自存 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電話 |  |  |  | 研究案號 |  |  |
| 設備名稱 |  |  |  | 預估金額 |  |  |
| 置放地點（樓層/實驗室名稱） |  |  |  |  |  |  |
| 購置需求說明 | 1.使用於研究之主題及用途(由主持人填寫) |  |  |  |  |  |
|  | 2.研究是否為本體系發展政策及需要之評估或說明(由主持人填寫) |  |  |  |  |  |
|  | 3.其他用途說明(由主持人填寫) |  |  |  |  |  |
|  | 4申請者過去管理績效，請列出超過兩百萬之貴儀動用率(由主持人填寫，院區醫研部/大學研發處/研究區域負責人確認) |  |  |  |  |  |
| 現有設備說明 | 1.本院或研究區內已有數量（含同用途、類型設備）及分布使用情形說明(由院區醫研部/大學研發處/研究區域負責人填寫) |  |  |  |  |  |
|  | 2.他院校或相關機構是否有本項設備、數量等說明（由主持人填寫） |  |  |  |  |  |
| 設備運作說明 | 1.設備特殊及安全性(高溫、高壓、高速回轉、高電壓、游離及非游離輻射、生物性及化學性危害物質)（由主持人填寫） |  |  |  |  |  |
|  | 2.動用率（實際操作運轉時間）--區分：教學、研究、其他、分別計算或說明：（由主持人填寫） A.固定：hr/週、月 B.不定期使用：平均hr/ |  |  |  |  |  |
|  | 3.操作規範編訂、更新（須建立中文標準操作程序）及擬定人員訓練計劃及加強維修能力（由主持人填寫） |  |  |  |  |  |
| 預估使用效益 | 1.新設備與原設備功能之比較(特殊性及未來發展趨勢) 2.優於對抗機型之適用性及先進性 （由主持人填寫） |  |  |  |  |  |
| 審查意見 | - 同意：（位置： ）， - 不同意： |  |  |  |  |  |
| 院長： |  | 醫研部： |  |  | 審查人： |  |

表C014-1                                     共  頁  第  頁

(二)研究用貴重儀器設備需求申請表：

儀器單價超過二百萬元者，填報「研究用貴重儀器設備需求申請表」(C014-2)，共6頁。

□汰舊換新               □增購                 □新購

| 姓名 |  |  |  | 單位 |  | 一式兩聯：申請人↓醫研部↓院長↓一聯申請人自存 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電話 |  |  |  | 研究案號 |  |  |
| 設備名稱 |  |  |  | 預估金額 |  |  |
| 置放地點（樓層/實驗室名稱） |  |  |  |  |  |  |
| 購置需求說明 | 1.使用於研究之主題及用途(由主持人填寫) |  |  |  |  |  |
|  | 2.研究是否為本體系發展政策及需要之評估或說明(由主持人填寫) |  |  |  |  |  |
|  | 3.其他用途說明(由主持人填寫) |  |  |  |  |  |
|  | 4 申請者過去管理績效，請列出超過兩百萬之貴儀動用率(由主持人填寫，院區醫研部/大學研發處/研究區域負責人確認)) |  |  |  |  |  |
| 現有設備說明 | 1.本院或研究區內已有數量（含同用途、類型設備）及分布使用情形說明(由院區醫研部/大學研發處/研究區域負責人填寫) |  |  |  |  |  |
|  | 2.他院校或相關機構是否有本項設備、數量等說明（由主持人填寫） |  |  |  |  |  |
| 設備運作說明 | 1.設備特殊及安全性(高溫、高壓、高速回轉、高電壓、游離及非游離輻射、生物性及化學性危害物質)（由主持人填寫） |  |  |  |  |  |
|  | 2.動用率（實際操作運轉時間）--區分：教學、研究、其他、分別計算或說明：（由主持人填寫） A.固定：hr/週、月B.不定期使用：平均hr/ |  |  |  |  |  |
|  | 3.操作規範編訂、更新（須建立中文標準操作程序）及擬定人員訓練計劃及加強維修能力（由主持人填寫） |  |  |  |  |  |
| 預估使用效益 | 1.新設備與原設備功能之比較(特殊性及未來發展趨勢) 2.優於對抗機型之適用性及先進性 （由主持人填寫） |  |  |  |  |  |
|  | 1.預估使用件數 2.收費標準設立之必要性（由主持人填寫） |  |  |  |  |  |
| 審查意見 | - 同意：（位置： ）， - 不同意： |  |  |  |  |  |
| 院長： |  | 醫研部： |  |  | 審查人： |  |

說明：

1.屬固定資產設備類之採購案件(CMRP/BMRPP及院外相對補助款)，逐案填寫本表。

2.他院校比較：請自行列舉。

表C014-2                                     共  頁  第  頁

研究用貴重儀器設備需求申請表：

設備種類: □個人實驗使用設備 □共用儀器

設備需求：□汰舊換新 □增購 □新購

設置地點：                      設置單位成本代號:

一、儀器說明(由主持人填寫)：

| 儀器、附件及週邊設備之名稱 | 規格、功能及用途 | 單位 | 數量 | 單價 (仟元) | 小計 (仟元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 說明(儀器性能之現行狀況、服務項目及服務內容等等) |  |  |  |  |  |

表C014-2                                     共  頁  第  頁

二、購置目的及需求說明：

請說明購置目的、本體系成員對儀器之需求、急迫性及必要性，例如：1.購置目的(如係汰舊換新儀器，並請說明舊有儀器的現況及汰換的理由、過去十年內每年的服務成果)；2.現有類似儀器之儀器編號、儀器保管人、放置地點、儀器性能及使用狀況；3.本院研究人員之需求；4.其他足以顯現儀器購置之必要性。(由主持人填寫購置目的、急迫性及必要性，由院區醫研部/大學研發處/研究區域負責人填寫現有類似儀器概況及服務成效)

說明(如篇幅不足，請另紙繕寫)

表C014-2                                     共  頁  第  頁

三、服務成果：(由院區醫研部/大學研發處/研究區域負責人填寫)

本儀器上年度開放使用時數：     小時/週，     小時/年；維修時數：     小時/週。

(1)請分別列出本儀器近三年之使用時數、件數、服務收入

| 年度服務成果統計表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 時 數 | 件 數 | 收 入 金 額 |
| 合 計 |  |  |  |
| 年度服務成果統計表 |  |  |  |
| 項 目 | 時 數 | 件 數 | 收 入 金 額 |
| 合 計 |  |  |  |
| 年度服務成果統計表 |  |  |  |
| 項 目 | 時 數 | 件 數 | 收 入 金 額 |
| 合 計 |  |  |  |

(2)請依個別使用者使用時數之多寡順序，填列上年累積總使用時數前80﹪之相關資料

| 年本儀器前80%使用時數之使用者排序表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 號 | 使用者姓名 | 服務單位 | 使用時數 | 使用件數 | 收入金額 |

表C014-2                                     共  頁  第  頁

四.預期服務績效: (由主持人填寫)

請說明申請之儀器設備其預期服務績效，例如：預期服務時數(時/年)、預期服務件數(件/年)、預期發表論文數等

說   明：(請說明各數字計算依據；若預期有其他服務績效或預期績效與往年有極大差異，也請一併說明)

說明(如篇幅不足，請另紙繕寫)

表C014-2                                     共  頁  第  頁

五.設備保管人: (由主持人填寫)

請說明對本儀器的使用經驗及過去利用類似儀器所獲之研究成果，並請說明在本儀器之工作內容。

| 姓 名 |  | 職 級 |  | 服務單位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電 話 |  | 傳 真 |  | E-mail |  |
| 說明(如篇幅不足，請另紙繕寫) |  |  |  |  |  |

表C014-2                                         共  頁  第  頁

十五、耗材費

凡與本研究計畫執行之消耗性器材及藥品費，請填入本表內。

- 說明欄請就該消耗品之規格、用途等相關資料詳細填寫，以利審查。

- 單項總價超過十萬元以上者，須檢附報價單。

- 一年期以上之計畫，請分年列述。

| 消 耗 品 名 稱 | 說 明 | 單位 | 數量 | 單 價 | 小 計 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 臺幣(元) | 臺幣(元) |  |
| 共 計 |  |  |  |  |  |  |

表 C015                                                    共  頁  第  頁

十六、貴重儀器使用費：

（一）若需使用本院補助之貴重儀器，請於下表內分年列述使用之貴重儀器所屬機構、儀器名稱、使用目的、對本研究之貢獻及所需費用。

（二）貴重儀器計費標準請至行政中心醫研部網頁查詢。

（三）如欲編列本院無提供貴重儀器之使用費，需檢附該項貴重儀器費用之收費標準。

（四）請分年列述。

金額單位：新台幣元

| 貴重儀器所屬單位及設備名稱 | 說 明 | 使 用 費 用 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  |  |

表C016                                                共   頁 第   頁

十七、其他研究有關費用：

凡與本研究計畫之執行直接有關之費用如問卷調查費、資料檢索費、意外險之保險費、法定特殊健康檢查費用、實驗動物購買及代養費等，均可填入本表內。

- 說明欄請就該項目之規格、用途等相關資料詳細填寫，以利審查。

- 單項總價超過十萬元以上者，須檢附報價單。

- 編列之臨床檢查/檢驗項目，需補充本院收費代號，以供確認。本院無此項目，需委外執行時，請詳述原因

- 一年期以上之計畫，請分年列述。

| 項 目 名 稱 | 說 明 | 單位 | 數量 | 單 價 | 小 計 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 臺幣(元) | 臺幣(元) |  |
| 共 計 |  |  |  |  |  |  |

表 C017                                                 共  頁  第  頁

長庚醫學研究計畫個人資料表

為利本院聯繫及辦理研究申請及審查相關業務之需求，我同意我所提供以下個人資料或其他得

以直接或間接識別個人之資料納入研審會「研究人員資料庫」內，以供學術研究業務使用。

- 基本資料                             簽    名：

| 填表日期：20 / / 20 / / |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文姓名 |  | 英文姓名 |  |  |  |  |
|  |  |  | (Last Name) (First Name) (Middle Name) |  |  |  |
| 國籍 |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡地址 |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡電話 | (公). |  |  |  | (宅/手機). |  |
| 傳真號碼 |  |  |  | E-MAIL |  |  |

- 主要學歷 請填學士級以上之學歷或其他最高學歷均可，若仍在學者，請在學位欄填「肄業」。

| 畢／肄業學校 | 國別 | 主修學門系所 | 學位 | 起訖年月(西元年/月) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | / 至 / |
|  |  |  |  | / 至 / |
|  |  |  |  | / 至 / |

- 現職及與專長相關之經歷 指與研究相關之專任職務，請依任職之時間先後順序由最近者往前追溯。

| 服務機關 | 服務部門／系所 | 職稱 | 起訖年月(西元年/月) |
| --- | --- | --- | --- |
| 現職： |  |  | / 至 / |
| 經歷： |  |  | / 至 / |
|  |  |  | / 至 / |
|  |  |  | / 至 / |
|  |  |  | / 至 / |

四、專長 請自行填寫與研究方向有關之專長學門。

表C301                                                             共    頁 第    頁

五、研究成果目錄：（一）

1.請詳列個人申請截止日前五年內(此段期間曾生產或請育嬰假者，得延長至七年內，曾服國民義務役者，得依實際服役時間予以延長，但應檢附相關證明文件)

2.請將所有學術性著作分成四大類：(A)期刊論文(B)研討會論文(C)專書及專書論文(D)技術報告及其他等，並請依各類著作之重要性自行排列先後順序。

3.各類著作請按發表時間先後順序填寫。每篇文章請依作者姓名（按原出版之次序，通訊作者請加註*）、出版年、月份、題目、期刊名稱（專書出版社）、起訖頁數之順序填寫，被接受刊登尚未正式出版者請附被接受函。

4.若期刊是屬國內或國際期刊資料庫(如SCI、EI、SSCI…等)所收錄者，請於該著作書目後註明資料庫名稱；若著作係經由長庚補助之研究計畫所產生，請於最後填入計畫編號。

表C302                                                    共   頁  第   頁

五、研究成果目錄：(二)智慧財產權及應用成果

1.請將個人研究成果分為(1)專利(2)技術移轉(3)著作授權(4)其他等類別，分別填入下列表中。

2.如所列之研究成果係補助之研究計畫所產生，請填入相關之計畫編號。

3.填寫順序請依專利期間起始日排列，或技術移轉及著作授權之簽約日期排列。

4.如欄位不足，請自行加印填寫。

專利 請填入目前仍有效之專利。「類別」請填入代碼：(A)發明專利(B)新型專利(C)新式樣專利。

| 類別 | 專利名稱 | 國別 | 專利號碼 | 發明人 | 專利權人 | 專利期間 | 計畫編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

技術移轉

| 技術名稱 | 專利名稱 | 授權單位 | 被授權 單位 | 合約期間 | 計畫編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產生績效：(可另紙繕寫)。 |  |  |  |  |  |

著作授權 「類別」分(1)語文著作(2)電腦程式著作(3)視聽著作(4)錄音著作(5)其他，請擇一代碼填入。

| 著作名稱 | 類別 | 著作人 | 著作財產權人 | 被授權人 | 計畫編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產生績效：(可另紙繕寫)。 |  |  |  |  |  |

其他協助產業技術發展之具體績效

表C303                                                    共   頁  第   頁

研究成果AB表

研究人員近五年內研究成果統計及獲獎勵情形（表A）

- 五年內曾懷孕生產或請育嬰假者，得填寫近七年內研究成果統計及獲獎情形，但須附證明文件。

- 五年內曾服國民義務役者，得加上實際服役時間延長選填研究成果及獲獎情形，但須附證明文件。

- 近五年研究成果計算期限係以申請日期前一年度往前推五年內計算(例如：2012年4月申請計劃者，需填寫2007.1.1至迄今之研究成果情形)

| 研究人員姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任職機關系所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※本表所填寫下列各項數量資料均應以研究人員個人資料表所填列之資料為依據。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一)請填寫五年內已發表或已被接受發表之研究論文數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究成果 作者序 | SCI、SSCI、EI期刊論文 (包括填表說明六(一)之1.所列四類論文：正式論文、簡報型論文、病例報告、綜合評論) |  |  |  |  |  | 其他學術期刊論文 (左列3類以外之期刊論文) |  |
|  | SCI論文 |  | SSCI論文 |  | EI論文 |  |  |  |
| 第一作者 論文篇數 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非第一作者之通訊作者 論文篇數 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非第一或通訊作者 之其他序位作者 論文篇數 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總篇(件)數 (以上三項總和) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SCI 、SSCI、EI之期刊論文資料，可就近至各大學圖書館、國科會科技政策研究與資訊中心等查閱或上網檢索。上述SCI、SSCI及EI期刊資料以最新版版本為準。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二)請填寫五年內已獲得或已刊登之下列研究成果數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果名稱 | 專利 | 技轉 |  | 研討會論文摘要 |  | 專書或專書章節 |  | 其他 |
| （件、冊、章、篇）數 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三)請填寫五年內獲得獎勵情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 度 |  | 請選填下列獎項名稱： 傑出獎、吳大猷獎、其他獎(請填其他獎之名稱) |  |  |  |  |  |  |
| 1. 年( .1.1~ .12.31) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 年( .1.1~ .12.31) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 年( .1.1~ .12.31) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 年( .1.1~ .12.31) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 年( .1.1~迄今) |  |  |  |  |  |  |  |  |

研究人員近五年內研究表現指數（RPI）統計（表B）

| 姓 名： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機關系所： |  |  |  |  |  |  |
| 研究年資： (請打() |  | □滿5年以上(選最佳7篇)； □滿4年(選最佳4篇)； □滿3年(選最佳2篇)； □未滿3年(選最佳1篇) 1.五年內曾生產或請育嬰假者，得於七年內選擇上列所須論文篇數，研究年資則扣除2年後，於上列四項年資中勾選年資，並請附上生產或請育嬰假證明文件。 2.五年內曾服國民義務役者，得加上實際服役時間延長選擇上列所須論文篇數，研究年資則為扣除實際服役時間，於上列四項年資中勾選您的年資，並請附上服國民義務役證明文件。 |  |  |  |  |
| 序號 | 成果 類別 代碼 (參看填表說明之三) | 五年內代表性研究成果名稱 ★1.學術論文必須填寫所有作者(按期刊所刊登之原排序)、著作名 稱、期刊名稱、年份、卷期、起迄頁數。 ★2.專利必須填寫專利名稱、發明人、證書號碼、國別、專利期限。 ★3.技術移轉必須填寫技術名稱、技轉金額及對象、年份。 ★4.刊登雜誌分類排名以最新版版本之SCI及SSCI資料為準。 | 論文 性質 分數 (C) | 刊登 雜誌 分類 分數 (J) | 作者 排名 分數 (A) | 分數 (CxJxA) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 積分（以上各項研究成果分數之總和） |  |  |  |  |  |  |
| 研究表現指數(RPI)【(積分x100)/ 指標上限滿分】 |  |  |  |  |  |  |
| ★註1.已被接受但未出刊之論文須附接受函或相關證明文件，技術移轉須附上合約書，專利須附上專利證書，採相同貢獻作者計分者須附該論文註明「相同貢獻作者」部份之檔案，五年內曾生產或請育嬰假或曾服國民義務役而延長選取研究成果著作期限者請附證明文件，未附者將不採計。 ★註2.申請人填寫本表之資料經核對結果，若填寫不實將予更正，無法辨識者將取消計分；蓄意造假者，其申請案不予通過外，並送本院學術倫理審議委員會按情節輕重程度議處。 |  |  |  |  |  |  |

檢附之相關證明文件

（請勾選下列須附之文件並將其附於B表後）

□1.表B所列被接受但未出刊之論文須附接受函或相關證明文件

□2.表B所列專利須附專利證書

□3.表B所列技術移轉須附合約書

□4.採計相同貢獻作者計分者，須附該論文註明「相同貢獻作者」部份之影本

□5.五年內生產或請育嬰假證明文件

□6.五年內服國民義務役證明文件

填 表 說 明

| 一、填表前提醒事項 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (一) |  | 請參照填表說明填妥表A、表B，以及備妥相關所須證明文件附於表後。 |  |  |  |  |
|  | (二) |  | 務必詳實更新或填寫個人資料之3項表格，包括：(表C301)基本資料、(表C302)論文著述、(表C303)專利及技術移轉，否則將造成審查資料不全以及個人資料無法核對。 |  |  |  |  |
| 二、 | 「研究年資」及填入「表B」 之代表性研究成果篇數 |  |  |  |  |  |  |
|  | (一) |  | 1.研究年資滿5年以上者，請選擇5年內最佳代表性研究成果至多7篇填入「表B」計算RPI； 依次，「研究年資」僅滿4年者選擇5年內至多4篇，僅滿3年者選擇5年內至多2篇，未滿3年選擇5年內至多1篇最佳代表性研究成果填入「表B」計算RPI。 2.五年內曾生產或請育嬰假者請於七年內選擇上列所須論文篇數，研究年資則扣除2年後，於表中所列四項年資中勾選年資，並請附上生產或請育嬰假證明文件。 3.五年內曾服國民義務役者，得加上實際服役時間延長選擇上列所須論文篇數，研究年資則扣除實際服役時間後，於表中所列四項年資中勾選年資，並請附上服國民義務役證明文件。 |  |  |  |  |
|  | (二) |  | 研究年資之起算時間 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 以過去執行國科會、國衛院、衛生署、跨部會、經濟部計畫、長庚研究計畫之開始日期計算。 - 主持人得以研究年資大於二年計算之認定原則包含下列一項： - 醫院臨床研究人員、長庚大學及長庚科技大學助理教授級(含)以上教師。 - 取得博士學位或於國外進修二年(含)以上之主持人，檢附過去三年以第一作者或責任作者發表於SCI引證係數0.5以上論文一篇。 - 已獲得國科會或國衛院計畫補助者，以第一作者發表於SCI引證係數1.5以上或該領域排名前50%論文者。 |  |  |  |  |
| 三、 | 研究成果類別代碼 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 類別代碼 |  |  | 研究成果 | 類別代碼 | 研究成果 |
|  |  | 01 |  |  | 正式論文（Full Article） | 04 | 綜合評論 (Review Article) |
|  |  | 02 |  |  | 簡報型論文(發表原始研究成果之Letter, Short Report, Note, Communication, Accelerated或 Rapid Publication等) | 05 | 專利 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 技術移轉 |
|  |  | 03 |  |  | 病例報告(case report) | 07 | 專利且技轉 |
| 四、 | 研究成果名稱之填寫 |  |  |  |  |  |  |
|  | 必須為申請日期前一年度往前推五年至迄今發表之前項所列之各類研究成果，若填寫不實或無法查證，則該項成果將不予計分。若為已接受但尚未刊印或刊印中之期刊論文，須檢附相關證明文件，未附證明文件者不予採計。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (一) |  | 正式論文（Full Article）、簡報型論文、病例報告或綜合評論等名稱之填寫： |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | 完整填寫所有作者(按期刊原排序)、論文名稱、期刊名稱、年份、卷期及起迄頁數。 請加劃底線表示申請人（主持人）及期刊名稱。 通訊作者請於姓名前以'*'符號標示。 期刊名稱務必填寫全名，或使用JCR（Journal Citation Reports）之縮寫。 若發表的研究成果刊載於SSCI期刊，請於論文名稱後面加註（SSCI）。 刊載於EI收錄之期刊，請於論文名稱後面加註（EI）。 |  |  |  |
|  | (二) |  | 專利及技術移轉之填寫：主持人更新國、內外專利或技術移轉(表C303)。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 2. 3. 4. | 專利必須填寫專利名稱、發明人、證書號碼、國別、專利期間。 技術移轉必須填寫技術名稱、技轉金額及對象、年份。 若為國外專利或技術移轉，請同時提供專利或技術移轉名稱之中文譯名。 請參看本填表說明六之(二)填寫(C)、(J)、(A)三項加權分數。 |  |  |  |

| 五、 | 不同研究年資選取研究成果之篇數上限(M)及「指標上限滿分」 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 研究年資 |  |  | M | 指標上限滿分 |
|  |  | 滿五年及五年以上 |  |  | 7 | 525 (7x75) |
|  |  | 滿四年但未滿五年 |  |  | 4 | 300 ( 4x75) |
|  |  | 滿三年但未滿四年 |  |  | 2 | 150 ( 2x75) |
|  |  | 未滿三年 |  |  | 1 | 75 (1x75) |
| 六、 | 研究成果計分 |  |  |  |  |  |
|  | (一) | 學術期刊論文之計分：每篇論文依下列方式填入論文性質分類、刊登雜誌分類排名及作者排名等三項之加權分數後，求其乘積(C×J×A)即為該篇論文之歸類計分。 |  |  |  |  |
|  |  | 1.論文性質分類加權分數(C) |  |  |  |  |
|  |  |  | 論文性質分類 |  |  | 加權分數(C) |
|  |  |  | 正式論文（Full Article） |  |  | 3分 |
|  |  |  | 簡報型論文 |  |  | 2分 |
|  |  |  | 病例報告 |  |  | 1分 |
|  |  |  | 綜合評論（Review article）；一年一篇為限 |  |  | 2分 |
|  |  | 註1. | 技術報告或DNA、RNA及amino acid序列登錄，均不計分。 |  |  |  |
|  |  | 註2. | 碩、博士論文、未發表於學術期刊之論文或研究報告、科普性、評論他人或自己論文、或回覆其他評論者之意見或疑問等而非發表自己研究成果數據之文章、學會年會或研討會摘要、以及專書或其章節，均不能視為上表所列各項論文。 |  |  |  |
|  |  | 2.學術論文刊登雜誌分類排名加權分數(J)： |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-1. 國外SCI、SSCI期刊排名百分比 (期刊排名/該領域期刊總數；以最新版JCR資料為準) |  |  | 加權分數(J) |
|  |  |  | IF≧6 |  |  | IF |
|  |  |  | 排名≦10.00% |  |  | 6分 |
|  |  |  | 10.00%<排名≦20.00% |  |  | 5分 |
|  |  |  | 20.00%<排名≦40.00% |  |  | 4分 |
|  |  |  | 40.00%<排名≦60.00% |  |  | 3分 |
|  |  |  | 60.00%<排名≦80.00% |  |  | 2分 |
|  |  |  | 排名80.00%以後 |  |  | 1分 |
|  |  |  | 2-2. 國內SCI期刊 |  |  | 參看附表1 |
|  |  |  | 2-3. EI期刊 （以最新版Publications in Engineering收錄資料為準） |  |  | 1分 |
|  |  |  | 2-4. 其它國內外非SCI、SSCI、EI學術性雜誌 |  |  | 0.5分 |
|  |  | 3.作者排名加權分數(A) |  |  |  |  |
|  |  | 作者序 |  |  |  | 加權分數(A) |
|  |  | 第1作者或通信作者 |  |  |  | 5.0分 |
|  |  | 第2作者 |  |  |  | 3.0分 |
|  |  | 第3作者 |  |  |  | 1.0分 |
|  |  | 第4作者或以後之作者 |  |  |  | 0.5分 |
|  |  | 相同貢獻作者 (Equal Contribution)採計相同貢獻作者計分者，須附該論文註明「相同貢獻作者」部份之影本。 |  | 1.有2位作者相同貢獻，相同貢獻作者均以其排序之加權分數90%計分，如發表於IF6或排名≦10.00%之期刊論文其加權分數以100%計分。 2.有3-4位作者相同貢獻，相同貢獻作者均以其排序之加權分數60%計分，如發表於IF10之期刊論文其加權分數以100%計分。 3.有5位及以上作者相同貢獻，相同貢獻作者均以其排序之加權分數30%計分，如發表於IF20之期刊論文其加權分數以100%計分。 4.相同貢獻之作者均與其最先一位視為同一排序，之後一位作者之排序則以其在所有作者中之實際序位計算加權分數；以上計分若未達0.5分者均以0.5分計分。 |  |  |

|  | (二) | 五年內專利或技術移轉之加權分數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | No. | 類 別 | 加權分數 |
|  |  |  |  | (C) (J) (A) |
|  |  | 1 | 國內新型或新式樣專利 | 15 1 1 |
|  |  | 2 | 國外新型或新式樣專利 | 20 1 1 |
|  |  | 3 | 國內發明專利 | 40 1 1 |
|  |  | 4 | 國外發明專利 | 50 1 1 |
|  |  | 5 | 技轉金台幣20萬元以下之技術移轉 | 50 1 1 |
|  |  | 6 | 技轉金台幣20-50萬元(含20萬元)之技術移轉 | 60 1 1 |
|  |  | 7 | 技轉金台幣50~100萬元(含50萬元)之技術移轉 | 75 1 1 |
|  |  | 8 | 技轉金台幣100萬元以上(含100萬元)之技術移轉 | 90 1 1 |
|  |  | 註1 註2 註3 註4 | 同一項發明獲多個國家(多處)專利者仍視為一件專利，選其最高之分數計分；已有發明之新型改良不視為另一件專利；專利且有技轉者採其一或較高之技轉分數計分，不能分為兩次計分。 同一專利或技術移轉之所有共同發明人或技術共同所有權人（立合約人）3人以內者各以本表所列加權分數100%計分，4人者各以本表所列加權分數之90%計分， 5人或5人以上者各以本表所列加權分數之80%計分。 技轉金額以技轉合約所載為準，以同一專利或同一技術之技轉累計總金額計算。 非真正技術移轉產生之技轉金，如研究計畫之先期技轉金等，不能視為上表所列之技轉金項目。 |  |

附表1.國內SCI期刊、國科會生醫科學雜誌之排名加權分數(J)

| No. | 期刊名稱 | 出版單位 | SCI期刊 加權分數 (J) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Journal of Biomedical Science (生醫科學雜誌) | 國科會 | SCI 4.0 |
| 2 | Botanical Studies | 中央研究院植物暨微生物學研究所 中央研究院生物多樣性研究中心 | SCI 4.0 |
| 3 | Journal of the Formosan Medical Association | 中華民國台灣醫學會 | SCI 4.0 |
| 4 | Zoological Studies | 中央研究院生物多樣性研究中心 | SCI 4.0 |
| 5 | Journal of the Chinese Chemical Society | 中國化學會 | SCI 3.0 |
| 6 | Journal of Food and Drug Analysis (藥物食品分析) | 行政院衛生署藥物食品檢驗局 | SCI 3.0 |
| 7 | Journal of Marine Science and Technology-Taiwan | 臺灣海洋大學 | SCI 3.0 |
| 8 | Journal of the Chinese Medical Association | 中華醫學會 | SCI 3.0 |
| 9 | Journal of Microbiology, Immunology and Infection | 台灣微生物學會 台灣感染症醫學會 中華民國免疫學會 台灣寄生蟲學會 | SCI 3.0 |
| 10 | Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology | 台灣婦產科醫學會 | SCI 3.0 |
| 11 | Acta Cardiologica Sinica | 中華民國心臟學會 | SCI 2.0 |
| 12 | Chinese Journal of Physiology | 中國生理學會 | SCI 2.0 |
| 13 | Dermatologica Sinica | 台灣皮膚科醫學會 | SCI 2.0 |
| 14 | Pediatrics and Neonatology | 台灣兒科醫學會 | SCI 2.0 |
| 15 | International Journal of Gerontology | 台灣老人急重症醫學會 | SCI 2.0 |
| 16 | Journal of Dental Sciences | 中華牙醫學會 | SCI 2.0 |
| 17 | Journal of Medical and Biological Engineering | 中華民國生物醫學工程學會 | SCI 2.0 |
| 18 | Kaohsiung Journal of Medical Sciences（KJMS） | 高雄醫學大學 | SCI 2.0 |

研究人員研究表現指數（RPI）統計（表B）

| 姓 名： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機關系所： |  |  |  |  |  |  |
| 研究年資： (請打) |  | - 滿5年以上(選最佳7篇)； 滿4年(選最佳4篇)； □滿3年(選最佳2篇)； □未滿3年(選最佳1篇) 1.五年內曾生產或請育嬰假者請於七年內選擇上列所須論文篇數，研究年資則扣除2年後，於上列四項年資中勾選年資，並請附上生產或請育嬰假證明文件影本。 2.五年內曾服國民義務役者，得加上實際服役時間延長選擇上列所須論文篇數，研究年資則扣除實際服役時間後，於上列四項年資中勾選年資，並請附上服國民義務役證明文件影本。 |  |  |  |  |
| 序號 | 成果 類別 代碼 (參看填表說明之三) | 五年內代表性研究成果名稱 ★1.學術論文必須填寫所有作者(按期刊所刊登之原排序)、著作名 稱、期刊名稱、年份、卷期、起迄頁數。 ★2.專利必須填寫專利名稱、發明人、證書號碼、國別、專利期限。 ★3.技術移轉必須填寫技術名稱、技轉金額及對象、年份。 | 論文 性質 分數 (C) | 刊登 雜誌 分類 分數 (J) | 作者 排名 分數 (A) | 分數 (CxJxA) |
| 1 | 1 | ＊Txxx KJ, Cxxxx H, Jxxxxx CC； Txxx resxxxxx imaxxxx of anterior cruciate lxxxxx rupture. BMC Musculoskel Disord. 2009 Jul 8;5:21 | 3 | 3 | 5 | 45 |
| 2 | 1 | Txxi KJ, Sxxx PW, ＊Hxxxx WC； Syyyyyy Assisted Tyyyyy for The Ryyyyl of A Femoral Interlocking Nail -- A Technical Note. BMC Musculoskelet Disord. 2007 Oct 17;6(1):51 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| 3 | 1 | Cxxxxx Cxxx, Cxxa KH, Txxi KJ, Sxx-Zx Hxxx & ＊Sxx-Txxx Yxxxx,； An Ixxx Nexx Txp Pxxitixxg Syxx for EpxxxlAnxxxxia Prxxss. J. of Biomed. Eng. Society. 2008. Vol. 6, p.121-11. (EI) | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | ＊Sxxn YC, & Txxx KJ； The Rxxe of Inxxxxtion Prexxxtion Foxxts inBxxef Upxxing. International Journal of Psycholog., (2009) 12, 119-119（SSCI） | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 積分（以上各項研究成果分數之總和） |  |  |  |  |  | 72 |
| 研究表現指數(RPI)【(積分x100)/ 指標上限滿分】 |  |  |  |  |  | 24 |
| ★註1.已被接受但未出刊之論文須附接受函或相關證明文件，技術移轉須附上合約書，專利須附上專利證書，採相同貢獻作者計分者須附該論文註明「相同貢獻作者」部份之檔案，五年內曾生產或請育嬰假或曾服國民義務役而延長選取研究成果著作期限者請附證明文件，未附者將不採計。 ★註2.申請人填寫本表之資料經核對結果，若填寫不實將予更正，無法辨識者將取消計分；蓄意造假者，其申請案不予通過外，並送本院學術倫理審議委員會按情節輕重程度議處。 |  |  |  |  |  |  |

新進研究人員指導同意書

- 主持人：

- 研究主題：

- 研究設計：

- 預定完成工作：

(以上主持人自填)

---------------------------------------------------

- 計劃可行性：(指導者填寫)

指導人員簽名：

指導人員現職：

- 醫師研究員研究計劃構想書

計畫名稱：___________________________________________________________

主持人：_____________職稱：_______	機構及科系所：____________________

TEL：________________________   FAX：__________________________

計畫申請期間：自   年  月   日   至   年   月   日

計畫構想說明：請就下列事項逐步說明(計畫構想說明以3頁以內為原則；請另附3頁以內之主持人簡歷及申請日前五年內之代表性研究成果AB表。)

1.研究構想內容、目標

2.重要性

3.執行策略與方式

4.預期成果

5.主持人以往與本計畫相關之研究成果等。

長庚研究整合型研究計畫構想書

整合型計畫名稱：

總主持人：_____________	職稱：_______	機構及科系所：____________________

TEL：________________________   FAX：__________________________

計畫總構想說明：請就下列事項逐步說明(計畫總構想說明以5頁以內為原則；請另附3頁以內之總主持人簡歷及近五年著作目錄)。

1.背景與緣起 (含假說及計劃重要性)

2.相關領域現況及未來趨勢了解 (含重要文獻回顧)

3.研究構想內容

4.各子計畫間之相關性及整合程度及潛在優勢等

5.預算經費預估及合理性(含重大設備購置說明)

6. 欲達成之目標或預期成果，包含預期之學術貢獻、技術研發之發展、創新、對相關研究領域之影響及國際競爭力等。

7. 總主持人簡歷及近五年著作目錄

- 參與整合型研究計畫之子計畫主持人及子計畫名稱：

| 整合型計畫總名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 主持人 | 子計畫名稱(暫定) | 預算金額(預估) |  |  |  |  |
|  |  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 每年小計金額 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三年合計總金額 |  |  |  |  |  |  |  |

- 長庚研究整合型研究計畫之子計畫構想書

子計畫名稱(暫定)：___________________________________________________________

子計畫主持人：_____________職稱：_______	機構及科系所：____________________

TEL：________________________   FAX：__________________________

研究構想：請就下列事項逐步說明(每一子計畫研究構想說明以2頁為原則；請另附3頁以內之主持人簡歷及近五年著作目錄。)

1.研究構想內容

2.重要性(請強調本子計畫執行與否之差異性)

3.主持人以往與本計畫相關之研究成果等

4.預算經費預估及合理性(含重大設備購置說明)

5.過去及目前的研究表現（著重於未來研究的持續性；目前的研究優勢與成果；過去執行或參與整合型計畫的經驗）

6.子計畫主持人簡歷及近五年著作目錄

院區實驗室收費項目

年	月	日

一式三聯：申請單位↓核心實驗室↓申請單位↓

| 申 請 人 |  |  | 部門 |  |  |  | 付款方式 □1.研究計劃(編號： )經費撥付。 □2.研究計劃補助金(編號： )撥付。 □3.部門負擔(成本代號： )。 □4.現金/支票(公司： )。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經辦 |  |  | 電話 |  |  |  | 預估完成期限： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 項目 | 名稱 |  |  |  | 地點 | 規格與單位 |  |  | 單價 | 個數 | 小計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 對內/對外 |  |  |
| 1 | 蛋白質二維電泳(IEF+2DE) |  |  |  | 臨 床 蛋 白 質 體 中 心 | 17x17cm /每片 |  |  | 2000 |  |  |
| 2 | 膠片染色(Coomassie blue) |  |  |  |  | 250ml/片 |  |  | 600 |  |  |
| 3 | 膠片染色(Silver stain) |  |  |  |  | 250ml/片 |  |  | 1200 |  |  |
| 4 | 膠片染色(SYPRO Ruby stain) |  |  |  |  | 250ml/片 |  |  | 3200 |  |  |
| 5 | 磁珠萃取套組C3/C8/C18磁珠 |  |  |  |  | 每個反應(自行操作) |  |  | 150 |  |  |
| 6 | 磁珠萃取套組WAX/WCX磁珠 |  |  |  |  | 每個反應(自行操作) |  |  | 250 |  |  |
| 7 | 磁珠萃取套組Cu/Fe磁珠 |  |  |  |  | 每個反應(自行操作) |  |  | 250 |  |  |
| 8 | 自動化操作磁珠萃取(ClinPro Robot) |  |  |  |  | 每盤96個樣品 |  |  | 40000 |  |  |
| 9 | MALDI-TOF MS profiling |  |  |  |  | 每個spot |  |  | 700 |  |  |
| 10 | ClinProt Tool蛋白質圖譜分析 |  |  |  |  | 每小時(依實際使用時間計價) |  |  | 350 |  |  |
| 11 | 蛋白質膠內酵素水解 |  |  |  |  | 手動in-gel digestion(自行操作) |  |  | 800 |  | 醫研部↓會計(付款方式為1、2者) 出納 ↓會計(付款方式為4者) |
| 12 | 蛋白質身份鑑定PMF |  |  |  |  | MALDI-MS(每個spot) |  |  | 850 |  | 會計 (付款方式為3者) |
| 13 | 蛋白質身份鑑定MS/MS |  |  |  |  | MALDI-MS/MS(每個spot) |  |  | 850 |  |  |
| 14 | 資料庫比對分析(Mascot) |  |  |  |  | 每小時(依實際使用時間計價) |  |  | 450 |  |  |
| 15 | 咨詢服務(研究策略與實驗技術諮詢、數據解釋) |  |  |  |  | 每小時(依實際使用時間計價) |  |  | 750 |  |  |
| 16 | GMRCL 15K (cDNA基因晶片) |  |  |  | 基因體中心 | 每片Chip |  |  | 15,000 |  |  |
| 17 | 即時定量PCR(Q-PCR) |  |  |  |  | (1盤)2.5小時 |  |  | 1,500 |  |  |
| 18 | MALDI-TOF analysis for SNPs genotyping(有引子) |  |  |  |  | 96 well plate |  |  | 13,400/16,000 |  |  |
| 19 | MALDI-TOF analysis for SNPs genotyping(無引子) |  |  |  |  | 96 well plate |  |  | 14,000/17,000 |  |  |
| 20 | Affymetrix Human Mapping10K array(SNP Chip) |  |  |  |  | 每片Chip |  |  | 30,000 |  |  |
| 21 | Affymetrix Genome Wide SNP 6.0 |  |  |  |  | 每片Chip |  |  | 21,000/25,000 |  |  |
| 22 | Affymetrix GeneChip Human Exon1.0 ST Array |  |  |  |  | 每片Chip |  |  | 25,300/30,400 |  |  |
| 23 | Affymetrix GeneChip Human Genome U133A |  |  |  |  | 每片Chip |  |  | 30,000 |  |  |
| 24 | Affymetrix Human Gene U133A Plus 2 |  |  |  |  | 每片Chip |  |  | 24,000/29,000 |  |  |
| 25 | Affymetrix GeneChip Mouse 430A |  |  |  |  | 每片Chip |  |  | 30,000 |  |  |
| 26 | Agilent 2100/晶片型生物分析儀 |  |  |  |  | 每次 |  |  | 170/210 |  |  |
| 27 | TEM檢體處理-游離細胞，不含切片 |  |  |  | 顯微中心 | 每個檢體 |  |  | 4200 |  |  |
| 28 | TEM檢體處理-組織，含厚切片 |  |  |  |  | 每個檢體 |  |  | 4500 |  |  |
| 29 | TEM檢體處理-組織，不含切片 |  |  |  |  | 每個檢體 |  |  | 4000 |  |  |
| 30 | TEM檢體處理-材料，不含切片 |  |  |  |  | 每個檢體 |  |  | 1600 |  |  |
| 31 | SEM檢體處理-游離細胞 |  |  |  |  | 每個檢體 |  |  | 2900 |  |  |
| 32 | SEM檢體處理-組織 |  |  |  |  | 每個檢體 |  |  | 2900 |  |  |
| 33 | TEM超薄切片 |  |  |  |  | 每個BLOCK |  |  | 800 |  |  |
| 34 | SEM離子覆膜 |  |  |  |  | 每次 |  |  | 700 |  |  |
| 35 | H-9000高解析度穿透式電子顯微鏡(TEM) |  |  |  |  | 每小時 |  |  | 1200 |  |  |
| 36 | H-7500穿透式電子顯微鏡(TEM) |  |  |  |  | 每小時 |  |  | 700 |  |  |
| 37 | S-5000高解析度掃描式電子顯微鏡(SEM) |  |  |  |  | 每小時 |  |  | 1500 |  |  |
| 38 | 正立共軛焦顯微鏡 visible laser |  |  |  |  | 每小時 |  |  | 750 |  |  |
| 39 | 正立共軛焦顯微鏡 visible laser＋UV laser |  |  |  |  | 每小時 |  |  | 1300 |  |  |
| 40 | 倒立共軛焦顯微鏡 visible laser |  |  |  |  | 每小時 |  |  | 750 |  |  |
| 41 | 倒立共軛焦顯微鏡 IR laser |  |  |  |  | 每小時 |  |  | 1300 |  |  |
| 42 | TEM底片含照片 |  |  |  |  | 每一張 |  |  | 85 |  |  |
| 43 | SEM數位影像處理光碟片 |  |  |  |  | 每一片 |  |  | 50 |  |  |
| 44 | 核酸定序服務 |  |  |  | 定序 | 每個反應 |  |  | 280 |  |  |
| 45 | 核酸定序服務上機 |  |  |  |  | 每個反應 |  |  | 70 |  |  |
| 46 | 雷射顯微擷取系統(1片可多點) |  |  |  | 組織銀行 | 每個檢體 |  |  | 3360/4030 |  |  |
| 47 | 雷射顯微擷取系統(1片可多點)(自行操作) |  |  |  |  | 每個檢體 |  |  | 3000/3600 |  |  |
| 48 | # 新鮮冷凍組織去氧核醣核酸萃取 |  |  |  |  | 每個檢體 |  |  | 320/380 |  |  |
| 49 | 新鮮冷凍組織核醣核酸萃取 |  |  |  |  | 每個檢體 |  |  | 360/430 |  |  |
| 50 | XENOGEN 活體影像系統 (IVIS 200) |  |  |  | MIC | 每小時 |  |  | 4200 |  |  |
| 51 | Micro PET 小動物正子斷層掃描機 |  |  |  |  | 每小時 |  |  | 7400 |  |  |
| 52 | Nano SPECT/CT 動物用單光子放射電腦斷層 |  |  |  |  | 每小時 |  |  | 6000 |  |  |
| 53 | Micro CT 動物用微電腦斷層掃描儀 |  |  |  |  | 每小時 |  |  | 2800 |  |  |
| 54 | 磁振造影假體研究 |  |  |  | MRI | 每小時 |  |  | 1000 |  |  |
| 55 | 磁振造影動物研究 |  |  |  |  | 每小時 |  |  | 2000 |  |  |
| 56 | 磁振造影非人體基礎研究 |  |  |  |  | 每小時 |  |  | 5000 |  |  |
| 報告驗收 |  |  |  |  |  | 核心實驗室 |  | 主管： |  | 經辦： |  |

計畫章                  收件章

醫研部主管：                    經辦：

長庚醫院小額補助經費使用範圍及標準

- 總則：

  - 補助總額：20萬元以下。

  - 編列項目：專家諮詢費、問卷調查費、文具費、印刷費、資料處理費、雜費。

  - 不得編列項目：

    - 設備費、維護費、管理費、差旅費、電腦周邊、資訊軟體、圖書費、論文發表費。

    - 單價一萬元以上之設備。

  - 經費一經核定，不得變更項目。

- 細則：

| 項目名稱 | 說 明 | 標 準 |
| --- | --- | --- |
| 專家諮詢費 | 實施本計畫所聘委員、專家學者諮詢會議之出席費。 - 屬工作協調性質之會議不得支給出席費。 - 研究統計諮詢費用。 | 上限：出席費1000元/人次 |
| 鐘點費 | 實施本計畫所需訓練研討活動之授課演講鐘點費。應附實授課程時間表，以憑審核。 - 主管或主辦人員本身業務舉辦訓練或講習所作之講話、業務報告等不得視為課程而支領。 - 凡長庚體系內人員均屬內聘。 | 依國民健康局標準訂定： 外聘專家學者1600元/時 內聘人員：800元/時 |
| 業務費 |  |  |
| 文具紙張 | 實施本計畫所需油墨、紙張、文具等費用。 | 按實需數量依市價核實計列。 |
| 郵電費 | - 實施本計畫所需郵資等。 - 報銷郵資時應附郵局購票證明及郵票使用者清單，詳載其郵寄用途、郵資、收件人。 |  |
| 問卷調查費 | 實施本計畫所需之問卷調查相關費用。 | 每份50元至250元，依問卷內容繁簡程度，酌予增減。 |
| 印刷 | 實施本計畫所需書表影印、問卷印刷裝訂費用。 | 論文發表之印刷費用得比照本院『醫學論文電腦登錄作業準則』向醫教會申請，不得編列。 |
| 租金 | 實施本計畫所需租用辦公房屋禮堂、儀器設備等租金；各項租金需分別列出，如：場地租金、燈光、音響等。 | 依市價所定租金數額計列。 |
| 資料處理費 | 實施本計畫所需電腦資料處理費，包括：資料譯碼及鍵入費、程式設計費、電腦使用時間費等。 | 按實需數量依市價核實計列。 |
| 材料藥品費 | - 實施本計畫所需消耗性器皿、材料、藥品等費用。應詳列各項材料之名稱（中英文並列）單價、數量與總價。 - 本院可領用之醫療耗材，依本院領用程序辦理。 |  |
| 其他 | 儀器使用費及其他雜支等。 |  |

醫師研究員研究計劃構想書審查意見表

計畫編號：

主持人：

計畫名稱：

一、計畫主持人以往研究成就（40%）

主持人以往研究表現與執行能力。

極優（40-36）;優（35-33）;良（32-31）;尚可（30-28）;差（27）

評分_____________

二、計畫構想書（60%）

- 研究主題是否具有前瞻性、創新性及國際性。

- 研究構想之妥適性及可行性。

- 預期成果之學術價值（或應用價值）。

極優（60-54）;優（53-50）;良（49-46）;尚可（45-42）;差（41）

評分_____________

總分(           )

三、綜合審查意見：

（請參考上述評審項目，條列敘述綜合評審意見）：

□適當

□不適當

審查委員簽名__________________       年     月     日

長庚研究計畫—初審審查須知

一、長庚研究計畫之審查重點

- 研究計畫內容 (60%)：

- 研究主題之重要性與創新性：係指研究計畫主題是一項新的生命科學重要問題，非重複或進行類似他人做過之研究。

- 主持人對於該主題之熟悉程度，文獻蒐集之完備性及對國內外相關研究現況是否清楚瞭解：係參與研究計畫之人員是否了解該主題之研究背景，或已有初步研究數據，顯示其研究能力；對現有知識、方法以及必須突破的研究瓶頸，有深入的文獻探討並提出合宜的研究步驟。

- 研究計畫撰寫之完整性及妥適性，實驗設計及重要研究方法之可行性：係指計畫撰寫是否完整、簡潔、清楚、具創新設計或新方法，主題是否前後連貫以深入探討該領域之重要主題，計畫的理論架構、研究設計、實驗及分析方法等是否具體可行，以及是否考慮計畫執行時的相關困難或限制並已有解決方式。

- 預期成果在學術上、實用上之價值及未來對長庚整體研究之貢獻：研究計畫完成後是否能增進該領域之科學新知、開發新的研究方法及應用科技並對長庚未來研究發展有所幫助。

- 研究人力、設備以及其它項目經費之申請額度及執行期限之合理性：專兼任研究助理人員、協同及共同主持人等研究人力之配置是否合適？耗材費、貴重儀器使用費、其它費編列是否適當？設備購置是否必要或具成本效益？計畫之執行期限是否合適？部份研究計畫之經費上限及注意事項如下：

- 研究年資小於2年核給經費上限為60萬；小額計畫者經費上限為20萬，兩者皆不核給1萬元以上之設備以及專任助理。

- 本院已有提供補助之費用，不得列入申請費用之編列：郵電費、影印費、差旅費、論文發表費、圖書費、文具費、資訊軟體費、電腦及電腦周邊設備費、冷凍及冷藏庫購買費，惟小額研究計畫依照「小額研究計畫使用範圍及標準」辦理。

- 主持人近五年內研究成果及所反映之研究能力 (40%)：(依據計畫主持人所送『個人資料表』之近五年發表著作抽印本及A、B表等資料評估)

- 近五年研究成果之質與量的整體表現：評估主持人近五年執行過之計畫、發表論文、專利技轉以及其它著作之質與量。

- 主持人之研究潛能：係指計畫主持人之研究態度是否嚴謹積極，本身有無研究潛力及獨立研究能力。

- 審查意見之字數在100字以上為原則，請對計畫優劣做具體且客觀之評述以及提供建設性建議，而避免使用傷及申請人尊嚴之尖銳文字，審查意見、審查評給或評分之優劣應一致，切勿造成評語佳而評分低之類相互矛盾情形。

二、審查資料之保密及學術倫理

1.各種審查，審查意見及審查結果均須按一定之程序才可公開，請各審查委員對所有相關審查資料、委員之意見或審查結果等，切勿私自存留、外流或告知第二人，以免招致行政或法律責任之困擾。

2.計畫申請案凡有抄襲、蓄意一稿多投、假造數據等違反學術倫理之嫌，經查明屬實者，按規定予以懲處。

三、若有任何疑問，請隨時與醫研部承辦人員聯繫。

長庚研究計畫審查表(初審)

| 案號 |  | 主持人 |  | 科別 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計劃主題 |  |  |  |  |  |

- 本研究是否需檢附相關同意函：(若有需要，請勾選)

□人體試驗倫理委員會

□實驗動物照護及使用委員會

□生物實驗安全委員會

□生物資料外送

- 研究計畫內容：請綜合下列五點審查項目勾選等級及評給分數 (60分)

□極優(60-54)  □優(53-48)  □可(47-42)  □差(< 42)    評分：_________

1.研究主題之重要性與創新性。(15%)

2.主持人對於該主題之熟悉程度，文獻蒐集之完備性及對國內外相關研究現況是否清楚瞭解。(15%)

3.研究計畫撰寫之完整性及妥適性，實驗設計及重要研究方法之可行性。(15%)

4.預期成果在學術上、實用上之價值及未來對長庚整體研究之貢獻。(10%)

5.研究人力、設備以及其它項目經費之申請額度及執行期限之合理性。(5%)

- 主持人近五年內之研究成果及所反映之學術研究能力： 請綜合下列二點審查項目勾選等級及評給分數 (40分)

□極優(40-36)  □優(35-32)  □可(31-28)  □差(< 28)    評分：_________

1.近五年研究成果之質與量整體表現。

2.主持人之研究潛能。

總分(上兩項評分相加)：_________________

□優先推薦  □小幅修改後推薦   □大幅修改後再審  □不予推薦

四、本計畫經費編列是否合適？

1.建議本計畫每年合適之總金額：

| 執行年次 補助項目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人事費 |  |  |  |  |  |
| 設備費 |  |  |  |  |  |
| 耗材費 |  |  |  |  |  |
| 其他費 |  |  |  |  |  |
| 貴重儀器使用費 |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |

2.	說明本計畫每年合適金額以及各細項經費刪減或調整等之意見。

五、綜合審查意見：(本綜合意見為複審的重要參考資料，敬請務必填寫)

1、本計畫研究內容簡述：

- 2、審查意見：（請分別就前頁之專題研究計畫、主持人近五年內之研究成果等審查項目，列舉具體的審查意見及具體建議意見，字數在100字以上為原則。）

審查委員簽名：	年     月     日

長庚研究計畫審查表(複審)

| 案號 |  |  | 主持人 |  |  |  | 科別 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計劃主題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初審A |  | 評分 |  |  | 初審B |  |  | 評分 |  |  |

一、研究計畫內容：請綜合下列五點審查項目勾選等級及評給分數 (60分)

□極優(60-54)  □優(53-48)  □可(47-42)  □差(< 42)    評分：_________

1.研究主題之重要性與創新性。(15%)

2.主持人對於該主題之熟悉程度，文獻蒐集之完備性及對國內外相關研究現況是否清楚瞭解。(15%)

3.研究計畫撰寫之完整性及妥適性，實驗設計及重要研究方法之可行性。(15%)

4.預期成果在學術上、實用上之價值及未來對長庚整體研究之貢獻。(10%)

5.研究人力、設備以及其它項目經費之申請額度及執行期限之合理性。(5%)

- 主持人近五年內之研究成果及所反映之學術研究能力： 請綜合下列二點審查項目勾選等級及評給分數 (40分)

□極優(40-36)  □優(35-32)  □可(31-28)  □差(< 28)    評分：_________

1.近五年研究成果之質與量整體表現。

2.主持人之研究潛能。

總分(上兩項評分相加)：_________________

□優先推薦  □小幅修改後推薦   □大幅修改後再審  □不予推薦

三、本計畫經費編列是否合適？

1.建議本計畫每年合適之總金額：

| 執行年次 補助項目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人事費 |  |  |  |  |  |
| 設備費 |  |  |  |  |  |
| 耗材費 |  |  |  |  |  |
| 其他費 |  |  |  |  |  |
| 貴重儀器使用費 |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |

2.	說明本計畫每年合適金額以及各細項經費刪減或調整等之意見。

四、綜合審查意見：(本綜合意見為複審的重要參考資料，敬請務必填寫)

1、本計畫研究內容簡述：

- 2、審查意見：（請分別就前頁之專題研究計畫、主持人近五年內之研究成果等審查項目，列舉具體的審查意見及具體建議意見，字數在100字以上為原則。）

審查委員簽名：	年     月     日

- 長庚研究整合型計畫構想書審查意見表

總計畫名稱：

總主持人：

  - 整合計畫構想書（60%）	評分_________

- 本整合計畫之原創性及學術或應用上之價值(30%)

- 本整合計畫各子計畫之整合性、互補性及可行性(30%)

1.極優(60-54)  2.優(53-50)  3.可(49-46)  4.尚可(45-42)  5.差(≦41)

二、總主持人及子計畫主持人（40%）	評分_________

a.總主持人以往研究表現、整合能力及各子計畫主持人之研究表現

1.極優(40-36)  2.優(35-33)  3.可(32-31)  4.尚可(30-28)  5.差(≦27)

三、研究計畫執行期限是否適當？

□適當

□不適當，建議：

四、研究經費編列是否適當？

□適當

□不適當，建議：

五、綜合意見（請參考上述評審項目，條列敘述綜合評審意見）：

六、總分	（一及二項評分相加）:  _________________

評審委員簽名 ________________     年   月   日

長庚研究整合型計畫構想書口頭報告評核表

總計畫名稱：

總主持人：

| 子計畫No. | 子計畫主人 | 審查意見 | 推薦與否 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □推薦 □不推薦 |
|  |  |  | □推薦 □不推薦 |
|  |  |  | □推薦 □不推薦 |
|  |  |  | □推薦 □不推薦 |
|  |  |  | □推薦 □不推薦 |
| 附 註 意 見 |  |  |  |

評審委員簽名__________________       年     月

保密聲明書

立書人____________________，因擔任長庚醫學研究計畫審查委員，需接觸研究計畫相關資料，對於期間所知悉之所有資訊應嚴守秘密，絕不洩漏或交付予第三人，亦不得為自己或第三人利益而使用，如有違反致貴院權益遭受損害時，願負一切法律責任，特立此書。

此　　致

長庚醫療財團法人

立同意書人：                    (簽章)

身分證字號：

地　　　址：

中 華 民 國            年           月          日

個人資料使用授權同意書

您好：

為了保障您的權益，請務必詳細的閱讀本同意書之各項內容。

- 長庚醫療財團法人長庚紀念醫院為聯繫及辦理研究計畫申請及審查相關業務之需求，必須取得您的個人資料，在個人資料保護法及相關法令之規定下，本院將依法蒐集、處理及利用您的個人資料。

- 您所提供以下的個人資料：姓名、性別、出生年月日、國民身分證統一編號、連絡方式(包括但不限於電話號碼、E-MAIL或居住地址)或其他得以直接或間接識別您個人之資料皆受本院保全維護，並僅限於公務使用。

- 您同意本院以您所提供的個人資料確認您的身份、與您進行連絡、提供您本院之相關業務資訊，以及其他隱私權保護政策規範之使用方式。

- 為利本院建立研究相關業務審查委員資料檔，本院將永久保存您的個人資料，您可依個人資料保護法第3條規定，就您的個人資料向本院(1)請求查詢或閱覽、(2)製給複製本、(3)請求補充或更正、(4)請求停止蒐集、處理及利用或(5)請求刪除。

- 本院如違反個人資料保護法規定或因天災、事變或其他不可抗力所致者，致您的個人資料被竊取、洩漏、竄改、遭其他侵害者，應查明後，於電話或信函或電子郵件或網站公告等方法中，擇其適當方式通知您。

- 您瞭解此一同意符合個人資料保護法及相關法規之要求，具有書面同意長庚醫療財團法人長庚紀念醫院蒐集、處理及利用您的個人資料之效果。

當您親自簽章完成後，即視為您已詳閱並了解本同意書的內容，且同意遵守所有事項，謝謝。

□本人同意　　　　□本人不同意。

立同意書人：_________________	         日期：___________

長 庚 醫 學 研 究 發 展 委 員 會

【研究計畫呈核表】

年      月      日

| 主持人 |  |  |  |  |  | 單位 |  |  |  |  |  |  |  | 案號 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全程計畫期限 |  |  |  |  |  | 本年度計畫期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共同主持人 |  |  |  |  |  | 單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫名稱： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  |  | 第一年 |  | 第二年 |  |  | 第三年 | 第四年 |  |  | 第五年 | 說 明 |  |  |  |  |
| 人事費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性材料藥品費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 儀器設備費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貴重儀器使用費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 審查意見摘要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 院區院長 |  |  |  |  |  |  | 研審會 |  |  |  |  |  | 醫研部 |  |  |  |  |
| 主任委員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 研發會 |  |  |  |  |  |  |  |

院區長庚醫學研究計畫審核評估委員會

【研 究 計 劃 核 定 清 單】

年    月     日

| 主持人 |  |  | 單位 |  |  |  |  |  | 案號 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全程計畫期限 |  |  | 本年度計畫期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共同主持人 |  |  | 單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫名稱： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本計劃經評審委員評估結果意見如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  | 第一年 |  | 第二年 | 第三年 | 第四年 |  | 第五年 |  | 說 明 |  |
| 人事費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性材料藥品費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 儀器設備費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貴重儀器使用費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 審核意見與建議： ※同意本計劃進行，請依規定簽認執行同意書及研究計劃主持人需知（醫研部網頁下載）寄至醫研部，使得啟用經費。 ※經研審會一次審定之多年期計畫第二年起，主持人需繳交中間報告，經研審會評估通過後，始得核給下一年度經費。 ※依「長庚醫學研究計畫管理辦法」規定:研究計劃核准後,計劃主持人應衡量欲採購項目之市場性及是否有現貨交運等，以評估採購作業所需期間，依核定之設備及材料項目內容，儘早提出請購並完成領料作業。所有請購、領料作業皆須於計劃執行期間內完成。 長庚研究計畫專用章. 編 號. 主持人. 有 效 期 間; 自 年 月 日 至 年 月 日. 本案各項儀器設備需經採購核決始予生效. 註：1.計劃章請自行刻印，模式如右： 2.經費核銷作業方式，請詳閱「長庚醫學研究計畫管理辦法」 （刊於醫研部版面） |
| 長庚醫學研究計劃審核評估委員會 啟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

醫研部（經辦人）（電話）

長庚研究計畫執行同意書

立同意書人即本研究計畫主持人：_______________________，依長庚紀念醫院（以下簡稱長庚醫院）醫學研究計畫管理辦法，接受補助下述專題研究計畫：

計劃編號：

計畫名稱：___________________________________________________________________（以下簡稱本計劃）

補助經費：新台幣（大寫）    仟    佰    拾    萬    仟    佰    拾    元整

茲願依長庚醫院有關規定執行本計畫，並同意遵守下列規定：

- 本計畫執行期間自民國______年______月______日起至______年______月______日止，補助項目以長庚醫院研究發展審核評估委員會（以下簡稱研審會）審查通過之專題研究計畫經費核定清單所列為準。

- 本計畫之補助經費，依規定核實動支，不得移作他用。執行期滿，依報支程序，檢據核實報銷，如有結餘，應即全數繳還長庚醫院。

- 全程計畫執行期滿三個月內，依長庚醫學研究計畫管理辦法規定之報告格式及繳交方式撰寫研究成果報告，送研審會辦理結案。

- 本計畫有關之執行期間、經費分配、動支核銷、變更及延期等所有實質及程序之相關事宜，應依長庚醫學研究計畫管理辦法及長庚醫院其他相關法令規定辦理。

- 本計畫之研發成果及智慧財產權，除另有約定外，歸屬長庚醫院所有，其專利申請、技術移轉、專利授權、著作授權及權益分配等相關事宜，應由計畫主持人依長庚醫院研究發展成果歸屬及運用辦法、科學技術基本法、政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法及其他相關法令規定或雙方之約定辦理。

- 隨時配合長庚醫院需要，提供說明及參考資料；如屬列管計畫，應依管理考核相關規定，填送管考表等資料。

- 本計畫如涉及人體試驗或採集人體檢體、人類胚胎、人類胚胎幹細胞，主持人應依有關法令規定辦理並檢具受試驗者或接受檢體採集者承諾同意書，受試（檢）者如為限制行為能力或無行為能力人，則應取得其法定代理人之書面同意書，並經長庚醫院人體試驗倫理委員會核准，使得進行機構人體實驗或採集檢體。實驗過程應顧及人道並尊重受試（檢）者個人權益及安全措施，如發生人體試驗或採集檢體之法律問題，均由主持人自負完全責任；如有動物實驗，亦同意遵守有關法令及以愛護動物之態度進行；如有進行基因重組、基因轉殖田間實驗、具危害性微生物或病毒之實驗，應遵守相關法令規定並確實做好安全防護措施。

- 計畫主持人對於計畫內容及研究成果涉及專利或其他智慧財產權者，應保證絕無侵害他人權利、違反醫藥衛生規範及影響公共秩序或善良風俗。其因而造成長庚醫院之權利或名譽受損者，長庚醫院得依法主張權利或追究法律責任，並得要求損害賠償。

- 計畫主持人未經長庚醫院同意，擅自對外公開歸屬於長庚醫院所有之研發成果者，長庚醫院得依法主張權利或追究法律責任，並得要求賠償。歸屬於長庚醫院之研發成果，其公開有影響民生福祉、國家安全、社會秩序或善良風俗之虞者，不宜公開。計畫主持人未經長庚醫院同意，擅自公開該研發成果，相關責任由計畫主持人自行負責。計畫主持人有違反第一項或第二項情事者，本院得中止計畫主持人於日後三年向本院申請各項獎補助計畫。

十、計畫主持人如未依規定辦理經費結案及繳交研究成果報告時，長庚醫院不再核給專題研究計畫之補助。

十一、計畫主持人對上述計畫之中間報告、成果報告及研發成果實際運用績效登錄等內容，應負完全責任。如有因涉及營業秘密、專利、技術移轉或其他智慧財產權、影響公序良俗或政治社會安定等，而不宜對外公開者，請勿將其列入中間報告，並在成果報告中註明不宜公開部分及其理由或得公開條件，並另提供刪除不宜公開部分後之成果報告乙份；原則上院方將公開中間報告，成果報告原則上不予公開。

十二、計畫主持人提供之執行進度報告研究成果完整書面報告之發表內容及研發成果實際運用績效登錄內容等，於必要時，得進行查核及要求改善。

十三、計畫主持人及參與人員於研究計畫之構想、執行或成果呈現階段，如有違反學術研究倫理之情事，本院將依研究倫理案件查核及審議辦法規定處理。

十四、計畫主持人執行研究計畫應依個人資料保護法、科技資料保密要點及其他相關法令規定與長庚醫院之相關要求處理，督導自身及研究團隊相關人員(研究助理、共同主持人….)對於計畫執行期間所知悉或保存之技術資料嚴加保密，人員離職時，應將全部有關之技術資料繳回院方或銷毀，並就其內容負永久保密之義務，不因離職而終止，如因洩密致損害本院權益時，本院得依法主張權利或追究法律責任，並要求賠償。計畫如屬政府資助敏感科技研究計畫項目，則應依政府資助敏感科技研究計畫安全管制作業手冊之相關規定。

十五、計劃主持人對所執行之計劃負有屢行義務及保證之責任，如未能履行本院相關規定者，本院得停止撥款，並向計劃主持人追還已撥付之款項，又如發現預期結果無法達成或研究工作不能進行時，本院得隨時通知計劃主持人終止計劃，並向計劃主持人收回未支用之款項。

十六、計畫主持人執行長庚醫學研究計畫，應對各項支出所提出支出憑證之支付事實真實性負責，如有不實應負相關責任外，亦需自行負擔遭退回款項，且不得以其他計畫經費替代。

十七、計畫主持人執行國科會、國衛院及衛生署等院外機構委託計畫，須依委託機構合約書及相關規定執行，若因計畫主持人未依合約書及相關規定執行計劃，經委託機構查獲裁定懲處者，計畫主持人應負擔違反合約之各項裁定及負擔違反合約之罰款金額。

十八、如因本同意書爭訟，同意以台灣地方法院為第一審管轄法院。

十九、本同意書一式二份，分由長庚醫院及計畫主持人收執，以資信守。

此    致

長庚醫療財團法人

計畫主持人：_________________（簽名或蓋章）

科      別：__________________________

中    華    民    國          年         月         日

長庚醫學研究計畫主持人須知

一、 權利

1. 主持人得依本院各項研究計劃申請相關規定，申請研究計劃補助，補助項目包含人事費、設備及耗材、其他費用等。

2. 主持人得依本院實驗室管理規定，申請實驗空間或共同儀器使用。

3. 主持人得參加本院所舉辦之各項研究相關教育訓練及課程。

4. 主持人得建議院區添購研究所須之各項貴重儀器設備。

二、 義務

1. 主持人對於接受補助所聘用之研究人員，包含專、兼任助理等計劃下所屬各類研究人員，需負以下管理責任：

(1) 確實督責計劃下所屬研究人員遵守院內各項規定，包括人事規定、電腦使用規定、個人資料保護相關規定、實驗室安全衛生管理準則等。

(2) 計劃下所屬研究人員應依本院考勤規定辦理報到、出勤及離職等相關手續，平日於醫院中需佩帶識別證。

(3) 非經院區申請核可之電腦，欲使用網路者請提出申請使用IP，且個人電腦需安裝防毒軟體（隨時update），不得使用院內網路進行非公務性之檔案上傳、下載，若因疏失造成臨床作業當機，提報院區管理部議處，且主持人需負連帶管理責任。

(4) 督導計劃下所屬研究人員定時參加醫院所舉辦之安全衛生訓練，並應時時注意掌握所屬研究人員之動態。

(5) 計劃下所屬研究人員若有違反本院規定情事經查證屬實，除依本院規定議處外，依情節輕重，主持人亦需負連帶責任。

2. 主持人對於接受補助所購買之儀器設備，應遵守以下使用規定：

(1) 儀器設備應屬公共設備，以共同使用為原則，保管人則設定為計劃主持人。主持人離職時，需將設備移轉至仍在職之其他計劃主持人名下，不得私自帶走。

(2) 為維持儀器設備妥善運轉，保管人得設定儀器使用規則，由共同使用儀器設備之其他使用人，依使用頻率共同支付儀器維修費。唯設定使用規則時，應先呈至醫研部核備始得為之。

3. 主持人申請獲准使用實驗室，應遵守以下規定：

(1) 於實驗室內需遵守各項實驗室安全管理規定，並依標準操作流程操作實驗。

(2) 欲操作研究室儀器之申請人及其助理人員，須接受本院或醫學研究部之教育、安全及操作訓練，未具備相關執照者，不得操作特定儀器（各項法定需具備相關執照始得操作之儀器）。

(3) 使用人須共同維持環境整潔及公共安全，並不得於本研究實驗室內飼養動物，如須從事動物實驗，需事先獲得實驗動物照護及使用委員會審核同意。

(4) 使用人須小心操作儀器，並須登錄使用名冊以釐清責任歸屬，若非自然耗損須負賠償責任。若儀器損壞時，須即時告知管理人員檢視及修理。

(5) 使用人不得隨意搬出或搬入儀器，必要時得經醫研部同意，搬入小型易移動儀器以供研究使用，但不得佔用他人空間。

(6) 使用人須遵守本院安全衛生及垃圾分類相關規定，共同維持環境整潔及公共安全，並配合工作場所之各項安全衛生檢點之執行。。

(7) 違反上述規定經醫研部查證屬實，得隨時提示警惕，情節嚴重時報請院方處置，終止使用權利。

(8) 期滿或違規未騰空者經通知兩星期內仍未遷離者，其置放物品或儀器得由醫研部處理。

(9) 使用人依規定須參加共同實驗室研究專題座談會，及有關實驗安全研討會，並應參加實驗室定期舉行之「實驗室管理會議」。

4.主持人於研究計畫結案後半年內，應提交投稿證明及檢附論文摘要、封面及致謝，並於致謝欄應填寫多年期計畫編號，計畫結案後兩年內應發表論文於本院認可之期刊。另研究成果具臨床效益者，應繳交臨床應用摘要報告，說明如下：

(1)發表論文：研究計畫結案後，應將研究成果發表論文，除特殊情況外(如專利申請中)，於結案半年內(自計畫結案日起算六個月內，結案日期為計畫結束日期，若計畫申請展延，則以展延結案日期為主)提交投稿證明。如有特殊情況無法於上述規定期限內提交投稿證明，主持人須提出說明。計畫結案後兩年內應發表論文於本院認可之期刊(含Accept)，未發表前不予受理下一年度之計畫申請，惟主持人提供論文被Reject、Revise或審核中之證明，得申請新案。如近三年內曾發表單篇論文於引證係數5(含)以上或該領域前10% 之期刊，則計劃結案後應發表論文之期限得以放寬至三年。

(2)臨床應用：若研究成果具臨床應用效益，應於結案後三個月內併同成果報告提交臨床應用摘要報告(至少100字)。

5.獲CMRP、BMRP經費補助者或使用本院核心實驗室設備者於發表論文時，須於「致謝欄」載明獲CMRP、BMRP經費補助(含計畫編號)及核心實驗室名稱。發表論文時應該以本院統一院區名稱及核心實驗室名稱。經院區研究倫理審議小組認定未依規定者，依違反規定次數作成處分建議。

6.主持人於發表論文時作者順序，請參考Authorship Guidelines規定排序。

7.計畫主持人執行國科會、國衛院及衛生署等院外機構委託計畫，須依委託機構合約書及相關規定執行，若因計畫主持人未依合約書及相關規定執行計劃，經委託機構查獲裁定懲處者，計畫主持人應負擔違反合約之各項裁定及負擔違反合約之罰款金額。

8.以上規定將列入醫研部定期研究成果論文審查項目及未來申請CMRP研究計畫之參考。

單位：

主持人：

長庚體系各院區中英文名稱及院區所屬核心實驗室中英文名稱

依規定獲CMRP經費補助者或使用本院核心實驗室設備者於發表論文時，須於「致謝欄」載明曾獲CMRP經費補助之案號、使用之核心實驗室設備及資源，統一本體系各院區中英文名稱及院區所屬核心實驗室中英文名稱，以利計劃主持人發表論文時有所遵循。

(一)長庚體系各院區中英文名稱如下：

1.林口長庚醫院：Chang Gung Memorial Hospital , Linkou。

2.台北長庚醫院：Chang Gung Memorial Hospital ,Taipei。

3.桃園長庚醫院：Chang Gung Memorial Hospital ,Taoyuan。

4.高雄長庚醫院：Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital。

5.基隆長庚醫院：Chang Gung Memorial Hospital , Keelung。

6.嘉義長庚醫院：Chang Gung Memorial Hospital ,Chiayi。

(二)各院區核心實驗室中英文名稱彙總表

| 院區 | 中文名稱 | 英文名稱 |
| --- | --- | --- |
| 林口 | 臨床蛋白質體核心實驗室 | Clinical Proteomics Core Laboratory, Chang Gung Memorial Hospital, Linkou. |
|  | 顯微鏡中心 | Microscope Core Laboratory, Chang Gung Memorial Hospital, Linkou. |
|  | 基因體醫學研究核心實驗室 | Genomic Medicine Research Core Laboratory, Chang Gung Memorial Hospital, Linkou. |
|  | 基因定序核心實驗室 | DNA Sequencing Core Laboratory, Chang Gung Memorial Hospital, Linkou. |
|  | 實驗動物中心 | Laboratory Animal Center, Chang Gung Memorial Hospital, Linkou |
|  | 分子影像中心 | Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Linkou |
|  | 貴重儀器室 | Expensive Advanced Instrument Core Laboratory, Chang Gung Memorial Hospital, Linkou. |
|  | 組織銀行 | Tissue Bank, Chang Gung Memorial Hospital, Linkou. |
| 高雄 | 基因體暨蛋白質體核心實驗室 | Genomic and Proteomic Core Laboratory, Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital. |
|  | 實驗動物中心 | Laboratory Animal Center, Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital. |
|  | 組織銀行 | Tissue Bank, Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital. |
|  | 移植與再生核心實驗室 | Stem Cell Core Laboratory, Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital. |
| 基隆 | 實驗動物中心 | Laboratory Animal Center, Chang Gung Memorial Hospital, Keelung. |
|  | 組織銀行 | Tissue Bank, Chang Gung Memorial Hospital, Keelung. |
| 嘉義 | 實驗動物中心 | Laboratory Animal Center,Department of Medical Research,Chang Gung Memorial Hospital at Chiayi |
|  | 組織銀行 | Tissue Bank,Department of Medical Research,Chang Gung Memorial Hospital at Chiayi |

Authorship Guidelines

一、Authorship：將研究之責任分派與貢獻詳盡表列出來；對於個人與機構之聲譽、學術貢獻與贊助授予而言非當重要，說明如下：

1.每位於作者名單上之作者需對作品有重要之貢獻，如對論文之啟發、規劃、分析及解釋等。每一位作者之貢獻需載明於聲明書上，所有成員皆應符合作者投稿聲明之條件。

2.榮譽作者或邀請掛名作者，不應被接受。

3.提供經費、技術服務、病人或研究工具雖為作品之不可或缺之要素，但並非是共同作者之絕對因素，亦可酌以納入致謝欄。

4.對作品有知識上之重要貢獻者應列為作者；對作品有次要貢獻者應列為致謝。

5.所有作者應參與原稿之寫作，包含草稿的複審並同意最後之版本。

6.需有一位作者應對作品負主要責任，主要作者應確保所有作者皆符合Authorship之標準並應準備一份經所有作者同意之貢獻說明書(這份記錄應保存於贊助單位)。

7.作者投稿聲明須包含(1)資料之設計、分析與解釋、(2)草稿或是重要內容之修改、(3)資料收集之參與者應於致謝欄陳述。

8.完稿聲明書內容須包含(1)此篇並無於其他處發表、(2)此篇內容皆未發表過、(3)所有作者皆閱讀並同意此完稿、(4)所有與業界之潛在關係皆須揭露，任何例外需解釋

二、Authorship之順序：

1.若計畫成果有多篇論文發表，所有作者應依其參予程度一起協商後，決定Authorship之順序。

2.作者們應詳述每一位作者對於完稿之貢獻與名單上之排序，使讀者可清楚明白各作者之角色。

3.主要作者應準備一份經所有作者同意之順序名單。

長庚紀念醫院執行政府及衛生機構補助研究計畫編號申請表

一式三聯  計畫主持人↓醫研部↓研審會主席↓醫研部↓

| 補助機構 |  |  |  |  |  | 計畫編號 |  | 補助編號： 本院案號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫期限 |  | 自民國 年 月 日起 至 年 月 日止 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 共同主持人： - 協同主持人: 上列之共同主持人、協同主持人，經審核後得依「主治醫科內積分評核作業準則」列入評核三年內之學術研究之計分範圍，為維護您的權益，請填寫完整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 研究經費（詳列於下方） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究經費 | 補助項目 |  | 核定經費 |  | 院外經費 |  | 說明 |  |  |
|  | 人事費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 業務費 |  |  |  |  |  | 會計處 計畫主持人 醫研部 計畫主持人 |  |  |
|  | 其他費 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理費 |  |  |  |  |  | 計畫總經費之百分之十~十五%(若委託單位明訂不得編列請附註委託補助辦法) |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研審會 |  |  |  | 醫研部 |  |  |  | 申 請 部 門 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 科（系）主任: | 部門名稱： 主持人: 聯絡電話： |

填表說明：

- 凡屬衛生署及其下屬機關、經濟部、經建會、工研院、中研院等委託之研究案,請詳填上列表格，併同契約書或合約書、計畫書及補助單位之函文(一弍二份)寄院區醫研部，憑辦理研究計畫編號。

- 上列之共同主持人、協同主持人，經審核後得依「主治醫科內積分評核作業準則」列入評核三年內之學術研究之計分範圍。

執行研究及成果運用承諾書

立承諾書人（即計劃共(協)同主持人）所提之研究計劃，經貴院同意下予以進行，並承諾遵守以下條款：

一、本次貴院同意立承諾書人（計劃共(協)同主持人）之研究計劃乙案（研究主題：

）。

二、本計劃執行期間自民國    年    月    日起至    年    月    日止。

三、立承諾書人（計劃共(協)同主持人）同意於該項研究計劃結束後，除需繳交研究成果報告（含完整報告及研究工具）外，並同意於貴院執行該項研究期間所發展之研究工具（量表）及相關智慧財產權利，無償由貴院或貴院指定之機構或個人使用，絕無異議。惟貴院或貴院指定之機構或個人依前條規定使用該量表及相關智慧財產權利前，貴院應先以書面通知立承諾書人（計劃共(協)同主持人）。

四、立承諾書人（計劃共(協)同主持人）承諾於貴院執行研究期間，所知悉或佔有之一切技術或資料（包括病患及其相關資料）應嚴加保密，如有違反規定，應負相關法律責任。

五、立承諾書人（計劃共(協)同主持人）如未遵守上述相關規定時，貴院得隨時終止合作之研究，且不再接受立承諾書人（計劃共(協)同主持人）之研究計劃申請。

六、如因本承諾書爭訟，同意以該執行地所在法院為第一審管轄法院。

七、本承諾書一式二份，分別由貴院及立承諾書人（計劃共(協)同主持人）各執乙份，以資信守。

此致

長庚醫療財團法人(林口、高雄、基隆、嘉義)長庚紀念醫院

立承諾書人（計劃共(協)同主持人）： 				 （簽章）

戶籍地址：

聯絡電話：

執行機構： 								 （簽章）(請加蓋關防)

地　　址：

中華民國   年   月   日

長庚研究計畫   □中間報告□成果報告

計畫名稱：

計畫類別：□個別型計畫 □整合型計畫

計畫編號：

執行期間： 年 月 日至 年 月 日

計畫主持人：

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

說明：

一、中間報告以4至10頁為原則，成果報告內容之篇幅不得少於10頁。

二、研究計畫結案後半年內應參考Authorship Guidelines發表論文，並提交投稿證明。

三、內容格式：依序為1.封面、2.中英文摘要、3.目錄、4.報告內容、5.參考文獻、6.計畫成果自評、7.可供推廣之研發成果資料表、8.附錄。

(一)報告封面。（本頁）

(二)中、英文摘要及關鍵詞(keywords)。

(三)報告內容：請包括前言、研究目的、文獻探討、研究方法、結果與討論（含結論與建議）⋯等。若該計畫已有論文發表者，可以A4 紙影印，作為成果報告內容或附錄，並請註明發表刊物名稱、卷期及出版日期。若有與執行本計畫相關之著作、專利、技術報告、或學生畢業論文等，請在參考文獻內註明之，俾可供進一步查考。

(四)頁碼編寫：請對摘要及目錄部分用羅馬字I 、II、 III⋯⋯標在每頁下方中央；報告內容至附錄部分請以阿拉伯數字1.2.3.⋯⋯順序標在每頁下方中央。

(五)附表及附圖可列在文中或參考文獻之後，各表、圖請說明內容。

(六)計畫成果自評部份，請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況、研究成果之學術或應用價值、是否適合在學術期刊發表或申請專利、主要發現或其他有關價值等，作一綜合評估。（如下頁）

(七)可供推廣之研發成果資料表：凡研究性質屬應用研究及技術發展之計畫，每項研發成果填寫一份。（如下頁）

- 計畫執行期間，如有向人體試驗倫理委員會、實驗動物照護及使用委員會、實驗室生物安全委員會、或長庚大學生物實驗安全委員會申請變更者，請檢附歷次變更之通過證明及變更內容。

長庚研究計畫計畫成果自評部份

請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況、研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）、是否適合在學術期刊發表或申請專利、主要發現或其他有關價值等，作一綜合評估。

1.請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況作一綜合評估 □達成目標 □未達成目標（請說明，以100字為限） - 實驗失敗 - 因故實驗中斷 - 其他原因 說明：

多年期計畫主持人加填此項目： 計畫經費支用百分比(實支金額/已撥付金額) □達70%以上 □未達70%，敘明原因：

2.研究成果在學術期刊發表或申請專利等情形： 論文：□已投稿，請附投稿證明 □已發表，請附論文抽印本 □未發表之文稿 □撰寫中 □無 專利：□已獲得 □申請中 □無 技轉：□已技轉 □洽談中 □無 其他：（以100字為限）

3.請依學術成就、技術創新、社會影響等方面，評估研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）（以500字為限） 臨床應用效益：□純基礎研究，無臨床效益 □疾病機轉研究，無立即臨床效益 □試劑開發，具臨床效益 □疾病診斷，具臨床效益 □藥物療效評估，具臨床效益 □臨床治療與照護評估，具臨床效益 □其他 說明：

長庚研究計畫衍生研發成果推廣資料表

日期：   年  月  日

| 補助計畫 | 計畫名稱： 計畫主持人： 計畫編號： 領域： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研發成果名稱 | （中文） |  |  |
|  | （英文） |  |  |
| 成果歸屬機構 |  | 發明人 (創作人) |  |
| 技術說明 | （中文） （200-500字） |  |  |
|  | （英文） |  |  |
| 產業別 |  |  |  |
| 技術/產品應用範圍 |  |  |  |
| 技術移轉可行性及預期效益 |  |  |  |

註：本項研發成果若尚未申請專利，請勿揭露可申請專利之主要內容。

長庚研究銷毀保留申請表

| 項次 | 計畫編號 | 計畫名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 醫研部 |  |  | 申 請 部 門 |
|  |  |  | 部門名稱： 主持人： 聯絡電話： |

長庚研究計畫延期、變更、撤銷申請表

一式一聯  計畫主持人↓院區醫研部↓研審會主席↓院長(經費如有增加)↓院區醫研部↓計畫主持人

| 計畫編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫期限 |  | 自民國 年 月 日起 至 年 月 日止 |  |  |  |  |  |  |
| 項目： □ 計畫延期(擬延期至民國 年 月 日) □ 增列共同研究人員 ___________ 系(所、科) 姓名___________; 職稱______________ ___________ 系(所、科) 姓名___________; 職稱______________ □ 變更研究助理職級 □ 變更編列項目 □ 變更研究內容 □ 流用研究經費（調整前後之情形請詳列於下方） □ 撤銷此案 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究經費 | 補助項目 |  | 原核定金額 |  | 變更後金額 |  | 差異原因說明 |  |
|  | 人事費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耗材費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設備費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貴儀使用費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 經費總計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因說明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 院長 |  |  |  | 研審會主席 |  | 醫研部 |  | 申 請 部 門 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 部門名稱： 主持人： 聯絡電話： |

說明：

- 計畫延期需先確認欲延期之期間是否於各委員會(IRB、動委會、生委會)之核准範圍內，如否，則請先向各委員會提出延期證明，取得同意書後連同此單送至醫研部，如延期之原因為資料整理或報告撰寫則可不需檢附同意書。

- 如整合型計畫所有子計畫擬一併進行延期變更，煩請提供各子計畫之案號、主題和PI同意延期之簽名，可寫在此變更單上或用附件方式提出，彙總後再送至醫研部。

長庚醫療財團法人執行國科會研究計畫變更申請表  (101/09//05修正後)

| 補助機構 |  | 行政院國家科學委員會 |  |  |  |  |  | 計畫編號 | 補助編號： 項次一：一式一聯 計畫主持人↓會計 項次二：一式二聯 計畫主持人↓行政中心醫研部↓研發會主席↓行政中心醫研部 ↓ 本院案號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫期限 |  | 自民國 年 月 日起 至 年 月 日止 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 變更項目： □ 增列協同研究人員 ___________ 系(所、科) 姓名___________; 職稱______________ ___________ 系(所、科) 姓名___________; 職稱______________ □ 研究經費（調整前後之情形請詳列於下方） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究經費 | 補助項目 |  | 原核定金額 |  |  | 變更後金額 |  |  | 差異原因說明 |  |
|  |  |  | 全程 |  | 當年度 | 全程 | 當年度 |  |  |  |
| 原因說明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機構主管 |  |  |  | 審核部門 |  |  |  |  |  | 申 請 部 門 會計處 計畫主持人 計畫主持人 |
|  |  |  |  | - 此變更涉及研究人力費，請主持人於呈准後需確認研究人員約聘期間是否需補提變更 |  |  |  |  |  | 部門名稱： 主持人： 聯絡電話： |

說明：

- 下列經費變更逕送會計處辦理：

  - 業務費項下流用者(即研究人力費、耗材物品、雜項費用及國際合作研究計畫國外學者來臺費用之間的流用)。

  - 國外差旅費支用後賸餘款流用者。

  - 該計劃全程各補助項目流入經費數額未超過原核定金額之50%，流出數額未超過原核定金額之50% 者。

二、須送行政中心醫研部辦理

- 國外差旅費如有變更出國人員、人數、次數、天數、地點者。

- 設備項目變更，單價未超過五十萬元者。

- 下列事項免填本表，主持人需直接於國科會線上系統提出變更，繳交送出並列印該變更申請表呈行政中心醫研部，經國科會同意方得流用或變更。

- 由各補助項目流入經費數額超過原核定金額之50%，流出數額超過原核定金額之50% 者。

- 變更為原未核定之補助項目經費者（即核定清單之補助項目欄，非說明欄之明細）。

- 變更執行機構、延長執行期間、增列共同主持人、設備項目變更，單價超過五十萬元者等。

| 檢附資料清單 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ※以下資料「無」者請寫「NA」 |  |  |  | 97.09.01修訂 |  |
| 長庚人體試驗委員會計畫編號 |  |  |  |  |  |
| 計畫名稱 |  |  |  |  |  |
| 檢附資料 | 項 目 | 收件藥師簽認 | 備 註 |  |  |
| 證明文件 | 衛生署核准函 |  |  |  |  |
|  | 人體試驗委員會同意函文： 長庚人體試驗委員會同意書 聯合人體試驗委員會同意書 |  |  |  |  |
|  | 繳款證明單 |  |  |  |  |
|  | 藥品檢驗報告書(C.O.A) |  | 若無C.O.A請附DOH貨品進口同意書 |  |  |
|  | 試驗用藥藥品處理切結書 |  |  |  |  |
| 試驗計畫書 | 中英文試驗摘要 |  |  |  |  |
|  | 計畫書 |  |  |  |  |
| 主持人手冊 |  |  |  |  |  |
| 試驗計畫總覽 |  |  | 請自行增頁 |  |  |
| 置藥處標示表 |  |  |  |  |  |
| 藥品編碼 |  |  |  |  |  |
| 1.凡臨床試驗用藥均應由藥劑部門管理。 |  |  |  |  |  |
| 2.計畫委託者請檢附上述資料，印出紙本以資料夾整理並附電子檔，送交各負責藥師。 |  |  |  |  |  |
| 3.藥劑部門編訂藥品編碼呈行政中心核覆上線後，藥品才可辦理收料、發放。 |  |  |  |  |  |

4.另請附上壹只資料夾以供整理處方單、Investigational Product Inventory、Packing List …等資料，謝謝！

廠商贊助計畫研究助理個人資料使用授權同意書

您好：

為了保障您的權益，請務必詳細閱讀本同意書之各項內容。

- 長庚醫療財團法人長庚紀念醫院為聯繫及辦理您至本院報到及執行臨床試驗相關研究之管理需求，必須取得您的個人資料，在個人資料保護法及相關法令之規定下，本院將依法蒐集、處理及利用您的個人資料。

- 您所提供以下的個人資料：姓名、性別、出生年月日、國民身分證統一編號、健康檢查、教育、連絡方式(包括但不限於電話號碼、E-MAIL或居住地址)或其他得以直接或間接識別您個人之資料皆受本院保全維護，並僅限於公務使用。

- 您同意本院以您所提供的個人資料確認您的身份、與您進行連絡、提供您至本院協助執行臨床試驗相關業務時應遵守之規定，以及其他隱私權保護政策規範之使用方式。

- 本院將永久保存您的個人資料，您可依個人資料保護法第3條規定，就您的個人資料向本院(1)請求查詢或閱覽、(2)製給複製本、(3)請求補充或更正、(4)請求停止蒐集、處理及利用或(5)請求刪除。

- 本院如違反個人資料保護法規定或因天災、事變或其他不可抗力所致者，致您的個人資料被竊取、洩漏、竄改、遭其他侵害者，應查明後，於電話或信函或電子郵件或網站公告等方法中，擇其適當方式通知您。

- 您瞭解此一同意符合個人資料保護法及相關法規之要求，具有書面同意長庚醫療財團法人長庚紀念醫院蒐集、處理及利用您的個人資料之效果。

當您親自簽章完成後，即視為您已詳閱並了解本同意書的內容，且同意遵守所有事項，謝謝。

□本人同意　　　　□本人不同意。

立同意書人：_________________	         日期：________________

|  |  |  |  | 請 購 單 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 設 定 日 |  |  | 需 要 日 |  |  |  |  | 請 購 日 |  |  | 採購別 |  | 請購部門 |  |  | 成本負擔部門 |  | 用途 代號 | 工程編號 |  |  | 交貨庫 | 請購單編號 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 項次 | 品 名 規 格 |  |  |  |  |  |  |  | 材 料 編 號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位 |  | 數 量 |  |  | 廠 商 配 合 事 項 |  |  |  |  |  |
|  | 用 途 說 明 |  |  |  |  |  | 分 批 交 貨 |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交 貨 地 點 |  |  |  |  |  | 採 購 | 經 辦 代 號 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 數 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 詢 價 截止日 |  |  |  |
|  | 院 長 |  | 處 長 |  |  | 主 管 |  |  |  |  | 經 辦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

長庚研究計畫中間/成果報告評估表

| 主持人 |  | 單位 |  | 案號 |  | 執行期間 | ~ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 報告內容、成果報告自評表、研發成果推廣資料表之審查意見： - 各委員會通過證明是否有增修或展延之需？如有需要，請勾選並簡述意見： □人體試驗委員會、□實驗動物照護及使用委員會、□實驗室生物安全委員會(涉及感染性生物材料)、□生物實驗安全委員會 (涉及基因治療或基因重組) _ - 多年期計畫主持人計畫經費支用百分比(實支金額/已撥付金額)未達70%原因，是否合理？(已達70%者，可略) - 臨床應用效益是否合理？ - 綜合評估： 中間報告：(1)□傑出 □優良 □良 □可 □稍差 □極差 (2)委員建議：□繼續 □轉變 □中止 成果報告：□傑出 □優良 □良 □可 □稍差 □極差 六、下一年度經費評估： 新申請： 上年度核定： 人事費 人事費 設備費 設備費 耗材費 耗材費 其他研究有關費用 其他研究有關費用 貴儀使用費 貴儀使用費 合計 合計 評估委員： |  |  |  |  |  |  |  |

長 庚 醫 學 研 究 計 劃 審 核 評 估 委 員 會

計 畫 審 查 / 評 估 結 果 通 知

日期：

| 主持人 |  | 單位 |  | 案號 |  | 待覆日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 評估意見與建議： 長庚醫學研究計畫審核評估委員會 啟 |  |  |  |  |  |  |  |

醫研部   （經辦人）（電話）